## JUNIO 2019
INFORME AVANCES CUMPLIMIENTO DE ACTIVADES A JUNIO - METAS PLAN DE ACCION USI - ESE 2019
FORMULA INDICADOR
No. | ITEM | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADORES | LINEA BASE | METAS 2019 | RESPONSABLE | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | AVANCES REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019
1 | 1a) | a) Elaborar cronograma para la programación de los diagnósticos a realizar a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios en cada vigencia | Cronograma elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios | Documento elaborado y validado | 0 | 1 | Profesional Universitario Gestión Hosp | 1 | 1 | 1 | La programación para realizar los diagnósticos a los puntos de segregaciòn y acopio de los residuos hospitalarios de la entidad en la vigencia 2019,, se encuentra elaborado a Mayo de 2019.
2 | 1b) | b) Elaborar lista de chequeo para obtener el diagnóstico de las actividades que se deben ejecutar por cada una de las etapas del plan de manejo de residuos hospitalarios. | Lista de chequeo elaborada y validada por el comité de residuos hospitalarios. | Lista de chequeo elaborada y validada | 0 | 1 | Profesional Universitario Gestión Hosp | 1 | 1 | 1 | La lista de chequeo para obtener el diagnóstico de las actividades que se deben ejecutar por cada una de las etapas del plan de manejo de residuos hospitalarios, se encduentra elaborada y validada por el comité de residuos hospitalarios
3 | 1c) | c) Realizar en el 2019 mediante lista de chequeo evaluación a todos los puntos de segregación y acopio de los residuos, existentes en las sedes funcionales de la entidad, determinando y evidenciando las fortalezas y debilidades y posteriormente realizar evaluaciones anuales a las unidades intermedias de salud y centros de salud. | Informe de resultados del diagnóstico realizado a los puntos de segregación y acopio programados de acuerdo a cronograma de la respectiva vigencia. | No diagnósticos realizados en cada periodo (trimestral y/o anual) / Total del diagnósticos programados en el periodo (trimestral y/o anual) * 100 | 0 | Mantener actualizado el 100% del diagnóstico en las unidades intermedias y centros de salud | Profesional Universitario Gestión Hosp | 4 | 26 | 15.38% | En el mes de Junio de 2019, Se realizaron visitas a los cuatro unidades intermedias, aplicando las listas de chequeo. La visitas a los Los centros de salud se realizaran entre los meses de julio y agosto de 2019, de acuerdo al cronograma presentado en el mes de mayo. La prioridad para los diagnosticos son las unidades intermedias, que representan los mayores volumenes de produccion de RH, en la USI - ESE.
4 | 2a) | a) Elaborar cronograma anual para la socialización de los diagnósticos realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios en cada vigencia. | Cronograma anual elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios | Documento elaborado y validado | 0 | 1 | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
5 | 2b) | b) Realizar en cada vigencia la socialización de los resultados del diagnóstico de residuos hospitalarios con los funcionarios de las sedes respectivas y elaborar el plan de mejoramiento correspondiente | Informe de socialización del diagnóstico realizado a los funcionarios de los puntos de segregación y acopio programados de acuerdo a cronogramas respectivos | No diagnósticos socializados en cada periodo (trimestral y/o anual) / Total del diagnósticos programados en el periodo (trimestral y/o anual) * 100. | 0 | Mantener socializados al 100% de los funcionarios | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
|  |  | Realizar en cada vigencia el plan de mejoramiento que se requiera de acuerdo a las debilidades detectadas por sede funcional en el diagnóstico | No de planes de mejoramiento realizados por sede funcional que lo requiera (trimestral y/o anual) / total de planes de mejoramiento requeridos (trimestral y/o anual) *100 | 0 | 100% de planes de mejoramiento requeridos | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
6 | 2c) | c) Elaborar anualmente cronograma para el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales en cada vigencia | Cronograma anual elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios. | Documento elaborado y validado | 0 | 1 | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
7 | 2d) | d) Realizar el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales en cada vigencia | Informe de resultados al seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento realizados a las sedes funcionales en cada vigencia | No. De informes de seguimiento y evaluación realizados a los planes de mejoramiento en el periodo (Trimestral y/o anual) / total de planes de mejoramiento realizados en el periodo (trimestral o anual) * 100. | 0 | Seguimiento y evaluación al 100% de los planes de mejoramiento | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
8 | 2e) | e) Elaborar el plan de separación de residuos hospitalarios en su origen y su reciclaje a los no peligrosos, para que sea ejecutado por todos los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales permanentemente. | Plan de separación de residuos hospitalarios en su origen y su recíclaje a los no peligrosos, elaborado y aprobado por el comité de residuos hospitalarios. | Documento elaborado y validado | 0 | 1 | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
|  |  | Informe de resultados al seguimiento y evaluación al plan de separación de residuos hospitalarios y su reciclaje a los no peligrosos en las sedes funcionales. | No. De servicios evaluados donde se separan los residuos en el origen y se reciclan los residuos no peligrosos en el año / No. Total de servicios evaluados en el mismo periodo | 0 | 100% | Profesional Universitario Gestión Hosp | 0 | 0 | 0 | Actividad Pendiente
9 | 2f) | f) Elaborar un diagnostico de consumos de agua en M3 y de energia en kilovatios de la vigencia 2018, por cada punto de atención | Diagnóstico de consumos elaborado | No. De puntos de atención con diagnòstico de consumos de agua en M3 / Total de puntos de atención con matricula de consumos de agua *100 | 0 | 100% | Contratista Apoyo Gestión y Planeaciòn | 18 | 18 | 100% | Se elaboro matriz de consumos de agua en M3 por cada una de las unidades funcionales que se encuentran con matricula de acueducto con el IBAL, de acuerdo a la facturación de los consumos pagados en los meses de Enero a Junio de 2019.
|  |  |  | No. De puntos de atención con diagnòstico de consumos de energía en Kv / Total de puntos de atención con matricula de consumos de energia *100 | 0 | 100% | Contratista Apoyo Gestión y Planeaciòn | 43 | 43 | 100% | Se elaboro matriz de consumos de Energia en kv por cada una de las unidades funcionales que se encuentran con matricula de ENERTOLIMA, de acuerdo a la facturación de los consumos pagados en los meses de Enero a Junio de 2019.
10 | 3 Nuevo | Formular e implementar una estrategia de respuesta de salud frente a emergencias potenciales garantizando la efectividad de su atención | Plan documentado, socializado e implementado | Documento elaborado y aprobado | 0 | 1 | Profesional Universitaria Seguridad y Salud en el trabajo | 1 | 1 | 1 | El Plan de emergencias se encuentra elaborado y aprobado por la gerencia de la entidad
|  |  | Socialización de la estrategia de respuesta de salud frente a emergencias | Numero de personal capacitado/total de personal de la E.S.E. | 0 | 85% |  | 65 | 279 | 4% | Se realizará la capacitación al resto de personal, según el cronograma de reuniones del segundo semestre de 2019., asÍ: Capacitación, socializaciòn y entrenamioento del plan de emergencias en las cuatro (4) unidades intermedias en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2019.
|  |  | Implementar las estrategias: punto de encuentro y TRIAGE colectivo | Jornada de simulacro que evidencie la implementación de las estretegias: punto de encuentro y TRIAGE colectivo | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0% | Para los meses de Julio, Agosto, Septiembre y octubre de 2019, se tiene programado simulacros en las cuatro (4) unidades intermedias, así: Cuatro (4) Simulacro de evacuación por incendio de infraestructura en Julio, Agosto, Septiembre y Oc tubre de 2019.
11 | 4a) | a) Revisión y adaptación de protocolos y guías del MSPS relacionadas con enfermedades cardio vasculares para brindar un servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos. | Protocolos y Guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares revisadas, adaptadas y validadas por el comité de calidad. | No. De protocolos y guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares, revisadas y adaptadas en la unidad de salud de ibague / Total de protocolos y guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares definidas por el comite de calidad de la unidad de salud de ibague* 100 | 50% | 75% de guías y protocolos revisados, adaptados e implementados | Profesional Especializado Coordinador Médico y calidad | 4 | 8 | 50% | al mes de Mayo de 2019 se encuenntran revisadas y adaptadas cuatro (4) de las ocho (8) guías del MSPS relacionadas con enfermedades cardio vasculares para brindar un servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos, se encuentra en tramite de revisión y adaptación dos (2) de las guias que encuentran pendientes de adaptar, para el 2019 | Pendiente cronograma de socialiación de guias adoptadas en el 2019
12 | 4b) | b) Elaborar el plan anual para avanzar hacia la implementacion de la ruta de promocion y prevencion y ruta de atenciòn de pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardio-vascular, debidamente articulado con el ente territorial | Plan anual elaborado para la implementación de la ruta de promocion y prevencion de pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardio-vascular. Debidamente articulado con el ente territorial | Plan anual elaborado, validado y articulado | 0 | 1 | Profesional Especializado Coordinador Médico y calidad y Jefe dora | 0 | 0 | 0 | Pendiente de realizar actividad
13 | 4c) | c) Elaborar cronograma para socializar los protocolos y guias adaptadas, relacionadas con enfermedades cardio vasculares para la atención diferencial de los pacientes crónicos y el plan anual para avanzar en la implementación de la ruta de P y P.. | Cronograma elaborado y validado por la gerencia | Documento elaborado y validadado | 0 | 1 | Profesional Especializado Coordinador Médico y Jefe Dora | 1 | 1 | 1 | El cronograma para socializar los protocolos y guias adaptadas, relacionadas con enfermedades cardio vasculares para la atención diferencial de los pacientes crónicos y el plan anual para avanzar en la implementación de la ruta de P y P se encuentra elaborado y en ejecución
14 | 4d) | d) Avanzar hacia la implementación de las rutas de atención integral para la atención de los pacientes crónicos, articulados con el ente territorial.. | Grado de avance en la implementación de las rutas de atención integral de los pacientes crònicos de acuerdo a la articulación con el ente territorial.. | No. De rutas implementadas para la atención integral de los pacientes crónicos / total de rutas programadas a implementar por el comité de calidad de la institucion *100 | 50% | 75% de rutas implementadas | Profesional Especializado Coordinador Médico y calidad y jefe Dora | 0 | 0 | 0 | Pendiente de realizar la implementación
15 | 5 Nuevo | Planear atención integral en salud para la población habitante de calle y en condición de calle | Cronograma para la atención a la población habitante de calle y en condición de calle | N° de jornadas ejecutadas/ N° de jornadas programadas | 0 | 80% | Jefe Luisa Triana Enfermera Programa P y P. | 12 | 12 | 100% | Se encuentra elaborado los cronogramas para la atención a la población habitante de calle y en condición de calle y existe la base de datos de la población habitante de calle. En el mes de Junio se realizaron 12 jornadas de las 12 programadas. | OK
16 | 6a) Nuevo | Realizar consulta de consejeria en lactancia materna | Número de consultas realizadas | N° de consultas realizadas con registro de educaciòn en lactancia materna/N° de consultas de control prenatal de 1 vez | 0 | 100% |  | 104 | 104 | 100% | En el mes de Junio de 2019, Se realizaron 104 consultas de educación en lactancia materna en la 1a. Consulta de control prenatal al 100% de las usuarias del servicio.. | 0K
17 | 6b) Nuevo | Programar y celebrar la semana de la lactancia materna (agosto) | Jornada realizada | Jornada realizada | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Se esta planeando la celebración de la semana de la lactancia materna para el mes de Agosto de 2019
18 | 7 Nuevo | Reportar registros de Crecimiento y desarrollo en el SISVAN | Registro en SISVAN | N° de niños registrados en SISVAN en el pèriodo/N° de consultas de crecimiento y desarrolllo realizadas | 0 | 80% | Jefe Dora Cardozo Enfermera Programa P y P. | 701 | 730 | 97% | Se reporta el registro en el SISVAN A 701 niños atendidos por el programa de crecimiento y desarrollo de los 730 niños atendidos en el programa de crecimiento y desarrollo en el mes de Junio de 2019. Se adjunta certificación.
19 | 8a) Nuevo | Acondicionar consultorios rosados para garantizar el derecho a la salud para las mujeres victimas | Consultorios acondicionados | Consultorios rosados en servicio 1 en cada UI | 0 | 4 | Jefes Coordinadoras Consulta Externa Cada Unidad Intermedia de salud Jefe Luisa | 4 | 4 | 100% | Se encuentran acondicionados al mes de Junio cuatro (4) consultorios rosados para garantizar el derecho a la salud para las mujeres victimas uno (1) en cada unidad intermedia de salud adscritas a la USI ESE. Se adjunta certificación
20 | 8b) Nuevo | Acondicionar consultorio LGBTI para garantizar atención a esta comunidad | Consultorio LGBTI | 1 Consultorio LGBTI | 0 | 1 | Enfermera Jefe Programa P y P. | 0 | 0 | 0 | Se encuentra programado el acondicionamiento del consultorio para garantizar la atención a la comunidad LGBTI EN EL Centro de Salud ciudad de Ibagué, pero se encuentra paralizada la gestión por reclamos de los usuarios del centro de salud por ésta decisión.
21 | 8c) Nuevo | Apoyar la implementación del documento modelo realizado por la secretaria de salud municipal para garantizar atención al adulto mayor | Àrea acondicionada para la atención al Adulto Mayor | Àrea acondicionada para la atención al Adulto Mayor | 0 | 1 | Jefe Dora Cardozo Enfermera Programa P y P. | 1 | 1 | 1 | En la unidad Intermedia Jordan 8 etapa se realiza la atención por el grupo de geriatria a la población adulto mayor a través del convenio de fortalecimiento institucional con área específica para la atención. Se adjunta certificación.
22 | 8d) Nuevo | Buscar activamente las gestantes en riesgo en area rural y urbana | Gestantes en riesgo identificadas | Programa de busqueda activa de gestantes en riesgo diseñado e implementado | 0 | 1 | Jefe Luisa Triana Enfermera Programa P y P. | 1 | 1 | 1 | Se realiza la captación de las gestantes y se reclasifican el riesgo en cada una de las atenciones que se les brinde a las gestantes.
23 | 8e) Nuevo | Implementar una estrategia de sensibilización en la entidad en la ruta maternoperinatal, sobre parto humanizado y disminución de barreras de acceso | Conformación del nodo de humanización institucional | Nodo conformado | 0 | 4 | Enfermeras P y P Programa Materno y Jefe de partos Jefe Luisa y Mrecedes Componente de Humanizaciòn | 0 | 0 | 0 | La estrategia incluye: sensibilizaciones para la atención humanizada - Aplicación de instrumento de valoraciòn de atenciòn humanizada en los diferentes hitos de la ruta materno perinatal. Se reprograma para los dias 5, 6, 7 y 8 de Agosto la sensibilización de la atención humanizada y la aplicación deonstrumento de medición se inicia a aprtir del mes de Julio de 2019. Se adjunta certificación de la enfermera responsable del área materno
24 | 8f) Nuevo | Exigir que el personal mèdico cuente con certificaciòn en atenciòn maternoperinatal y emergencias obstetricas | Personal mèdico certificado | Nº personal mèdico certificado/Nº personal mèdico que atiende partos | 0 | 100% | Jefe Mercedes Enfermera Coordinador Programa | 0 | 0 | 0% | En el mes de Junio de 2019 se hizo actualización de la guia de manejo de la emergencia obstetrica código rojo al personal de enfermeria asignado a la sala de partos ( 19 funcionarios con lista de asistencia) 17 Auxiliares de enfermería y 2 enfermeros de sala de partos. Adicionalmente, se encuentra programamada la capacitación al personal médico para el mes de Agosto una vez se realice la contratación del especialisata en ginecoobstetricia
25 | 8g) Nuevo | Establecer a traves de una ventana emergente la obligatoriedad del registro de la historia clínica de AIEPI en el software institucional (dinámica) | Ventana emergente implementada de AIEPI en la historia clínica | N° historias de AIEPI diligenciadas en el servicio de urgencias/ N° pacientes menores de 5 años atendidos en el servicio de urgencias | 0 | 80% | Profesional Universitario - Sistemas - | 0 |  | 0% | Se encuentra en proceso de implementación con el nuevo software de Dinàmica Gerencial. | Pendiente certificado
26 | 9a) Nuevo | Apoyar la estrategia municipal para la implemetación de puntos por el derecho a la salud con el mantenimiento de lugar para tal fin | Espacio disponible para el Punto de derecho a la salud | Espacio disponible | 0 | 1 | Profesional Universitario Apoyo Hospitalario | 1 | 1 | 1 | En la unidad Intermedia San Francisco, se tiene destinado, acondicionadpo y en funcionamiento el espacio físico (Oficina - punto), para garantizar el derecho a la salud en la unidad Intermedia San Francisco.
27 | 9b) Nuevo | Continuar con el apoyo a la implementación de las 7 rutas del MIAS de acuerdo con el convenio por parte de la secretaria de salud municipal y los recursos asignados | 7 rutas en microterritorios | N° de microterritorios implementados/N° de microterritorios programados | 0 | 100% | Enfermeras Jefes Programas de P y P. Jefe Dora | 8 | 7 | 114% | Se han implementado 8 microterritorios de los 7 programados para la vgencia 2019. Se adjunta certificación
28 | 9c) Nuevo | Avanzar en la implementación de la estrategia Parto sin Dolor | Partos sin dolor | N° de usuarias que califican el parto sin dolor según instrumento correspondiente/N° de partos atendidos | 0 | 30% | Enfermera Coordinador Programa - Jefe Mercedes Componente humanizaciòn | 0 | 0 | 0 | La estrategia incluye: sensibilizaciones para la atención humanizada - Aplicación de instrumento de valoraciòn de atenciòn humanizada en los diferentes hitos de la ruta materno perinatal. Se reprograma para los dias 5, 6, 7 y 8 de Agosto la sensibilización de la atención humanizada y la aplicación deonstrumento de medición se inicia a aprtir del mes de Julio de 2019. e adjunta certificación de la enfermera responsable del área materno
29 | 9d) Nuevo | Apoyar el fortalecimiento de la central de urgencias con procesos de inducciòn y reinducciòn para el talento humano | Personal con inducciòn y reinducciòn en la central de urgencias | Numero de personal asistencial del servicio de urgencias con inducciòn y reinducciòn/total de personal asistencial del servicio de urgencias | 0 | 80% | Coordinadores Médico y Calidad y Jefes enfermerì aUrgencias.- Jefe Maira | 0 | 0 | 0 | Esta pendiente de implementar la actividad
30 | 9e) Nuevo | Documentar anàlisis de la situaciòn actual del servicio de urgencias (oferta demanda, necesidades de recurso humano, parte operativa) | Anàlisis e situaciòn actual documentado | Documento de anàlisis elaborado y socializado | 0 | 1% | Gerencia y Coordinadores Médicos de urgencias | 0 | 0 | 0 | Esta pendiente de implementar la actividad
31 | 9f) Nuevo | Gestionar apertura de servicios complementarios | Gestión de habilitación de servicios complementarios | N° de Formularios de inscripción a REPS presentados | 0 | 3 | Jefes enfermerìa Maria Mercedes. | 11 | 11 | 11 | Se encuentra gestionados inscribo a REPS al mes de mayo de 2019, los siguientes servicios complementarios: a) Ambulancia basica, b) ambulancia medicalizada, c) Sicología, d) Nutrición, e) Terapia respiratoria, f) Fisioterapia, g) Optometría, f) Ginecología, g) Pediatría, h) Anestesía, i) Cirugía ginecológica
32 | 10a) | Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que establezca diferencialmente las siguientes acciones para el cuidado de la mujer en edad fértil: 1. Durante la asesoría en salud sexual y reproductiva. 2. con intención reproductiva (Cuidado y atención preconcepcional). 3. sin intención reproductiva o que solicita un método de anticoncepción. 4. en edad reproductiva, encaminado a la prevención, detección y seguimiento a las mujeres con infecciones de transmisión sexual. 5. en edad reproductiva, encaminado al control de riesgo, prevención, detección temprana y vigilancia del cáncer de cuello uterino y de mama | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 0 | 1 | Coordinador Médico y Calidad - Jefe Luisa | 0 | 0 |  | Pendiente de realizar la actualización | Pendiente certificado Dr. Zambrano
33 | 10b) | Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a la mujeres en edad fértil | No. De mujeres en edad fertil atendidas | Nº de mujeres atendidas en edad fertil / Nº de mujeres en edad fertil captadas. | 50% | 75% | Jefe Luisa Triana Enfermera Programa P y P. | 5.204 | 5.204 | 100% | Al mes de Junio de 2019, en el componente programa de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, se continua aplicando el protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a las mujeres en edad fértil al 100% de las mujeres atendidas. Se adjutna certificación del mes de Junio de 2019. | OK
34 | 10c) | Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que estableza diferencialmente las siguientes acciones para el cuidado de la mujer gestante: 1. Para la preparación del ambiente físico y emocional para el encuentro con la mujer gestante que acude a solicitar el servicio. 2. Para la identificación e inscripción de las gestantes al control prenatal. 3. para la asignación de las Consultas de control y seguimiento.4. Para la educación y la preparación de la maternidad y paternidad. 5. Para la valoración de la mujer gestante y su hijo por nacer, identificación de los riesgos de la gestante, establecer las conductas que se deben seguir, determinación de diagnósticos y necesidades de la gestante que requieren ser satisfechas y Planeación y ejecución de los cuidados propuestos | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 0 | 1 | Coordinador Médico y Calidad Y Jefe enfermería P y P del`programa | 0 | 0 | 0 | Pendiente de realizar la actualización | Dr. Zambrano
35 | 10d) | Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a la mujere gestante | No. De mujeres gestantes atendidas | Nº de mujeres gestantes atendidas / Nº de mujeres gestantes. | 50% | 75% | Jefe Luisa Triana Enfermera Programa P y P. | 476 | 476 | 100% | Al mes de Junio de 2019, en el componente programa de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, se continua aplicando el protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a la mujer gestante al 100% de las mujeres atendidas. Se adjunta certificación. | ok
36 | 10e) | Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que establezca las siguientes acciones para la atención diferencial de salud materno perinatal para la mujer: 1. Durante la admisión en la sala de trabajo de parto. 2. Admitida en proceso de trabajo de parto. 3. Durante el proceso del nacimiento. 4. Para el cuidado de la mujer y su recien nacido durante el puerperio. 5.Para la valoración de la mujer gestante como sujeto de cuidado, identificación de los riesgos reales y potenciales y la clasificación de los mismos y la selección del sitio de atención, determinación de diagnósticos y necesidades de la gestante que requieren ser satisfechas para determinar las conductas que se deben seguir y Planeación y ejecución de los cuidados propuestos | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 0 | 1 | Coordinador Médico Y Jefe Enfermeria Sala de Partos | 1 | 1 | 1 | Para la atención diferencial y el cuidado de la mujer en todo su ciclo vital en el protocolo que establece las acciones para la atención preferencial de salud materno perinatal para la mujer,se establecen las acciones relacionadas en los numerales 1 al 5, los cuales se encuentran actualizados en la norma técnica así: 1 y 2, estan inmersos en el protocolo para la atención del parto y el numeral 3 en el protocolo de atención para el cuidado del recien nacido y el numeral 4 en el protocolo de atención al seguimiento del recien nacido y en el protocolo para la atención del puerperio donde también se incluye el numeral 5
37 | 10f) | Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial de salud materno perinatal para la mujer | No. De mujeres del ciclo de salud materno perinatal para la mujer atendidas | Nº de mujeres y/o recien nacidos atendidos / Nº mujeres y/o recien nacidos que requieren la atenciòn de salud materno perinatal. | 50% | 75% | JefeMaria mercdedes Enfermera Programa | 78 | 78 | 100% | En el mes de Junio de 2019 se atendieron 78 pacientes en trabajo de parto a quienes se les Aplicó la norma técnica de atención diferencial de salud materno perinatal segùn indicadores de la Reso. 3280 de 2018. Se adjunta certificación de la Enfernera responsable de la sala de partos.
38 | 11 Nuevo | Protocolo de IVE - Código lila elaborado y socializado | Protocolo de IVE - Código lila | Documento elaborado y validado por el comité de calidad | 0 | 1 | Jefe A. Milena Gonzalez - Coordinadora Programa | 1 | 1 | 1 | Al mes de Mayo de 2019, el protocolo de IVE se encuentra elaborado y validado por el comité de calidad.
|  |  |  | Numero de personal asistencial capacitados y evaluados en Protocolo IVE/total de personal asistencial de la E.S.E. | 0 | 90% |  | 24 | 24 | 100% | Al mes de Junio de 2019, Se encuentra capacitados y evaluados en el protocolo de IVE el 100% del personal asitencial del programa. Se adjunta certificación de la Enfernera responsabley listas de asistencia .
39 | 12 Nuevo | Implementación del Protocolo de IVE - Código lila - NÚMERO DE IVE EN MUJERES EN EL MARCO DE LA SENTENCIA T 355 DE 2006 | Reporte de IVE realizadas en el año 2019 | N° de IVE realizadas en la institución a mujeres con código lila activado/ N° IVE solicitadas por mujeres con código lila activado | 0 | 100% | Enfermera Coordinador Programa Sala de Partos | 2 | 2 | 100% | En el mes de Junio de 2019, se realizo el proceso de IVE a 2 usuarias de acuerdo a la sentencia C55. Se adjunta certificación de la Enfernera responsable .
40 | 13a) | Capacitar a todo el personal asistencial en la busqueda activa de los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles desde cualquier servicio. | Personal asistencial capacitados para canalizar y captar los usuarios sintomáticos con enfermedades transmisibles | No de funcionarios asistenciales capacitados en la busqueda activa de pacientes sintómaticos / total de funcionarios asistenciales responsables x 100 | 0 | 100% | Enfermera jefe dora programa P y P. y Coordinador Médico | 77 | 107 | 72% | Se encuentra capacitados par canalizar y captar los usuariuos sintomáticos con enfermedades transmisibles al mes de Junio de 2019, setenta y siete (77) funcionarios de los 107 responsables. Se adjunta certificación.
41 | 13b) | Registrar en la base de datos institucional los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados. | Registro de pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados | No. pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados registrado en la base de datos en cada vigencia / total de pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados en la correspondiente vigencia | 0 | 100% | Jefe Dora Cardozo Enfermera Programa P y P. | 76 | 76 | 100% | En el mes de Junio de 2019, se encuentran canalizados, captados 76 pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles y registrado en la base de datos de sintimáticos respíratorio. Se adjunta certificación.
42 | 13c) | Ordenar a todos los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles los exámenes de diagnostico correspondientes. | Realizar las pruebas correspondientes a los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles captados por la USI. | Numero de pacientes que se les realiza la prueba / numero de pacientes captados sintomaticos * 100 | 0 | 100% |  | 76 | 76 | 100% | A un total de76 pacientes sintomáticos se les realizó la prueba de baciloscopia correspondiente de los 76 captados al mes de Junio de 2019 . Se adjunta certificación.
43 | 13d) | El personal del laboratorio clinico debe notificar oportunamente los pacientes con resultado positivo | Pacientes positivos notificados | No de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia notificados / total de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia *100 | 0 | 100% |  | 9 | 9 | 100% | El área de laboratorio clínico, reportó en el mes de Junio de 2019, nueve (9) pacientes positivos con enfermedad transmisible de los nueve (9) que resultaron positivos con la enfermedad. Se adjunta certificación.
44 | 13e) | La auxiliar de enfermeria debe inscribir al pograma correspondiente a los pacientes notificados por el laboratorio con resultado positivo | Pacientes positivos inscritos en programa correspondiente | No de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia inscritos en programa correspondiente / total de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia *100 | 0 | 100% |  | 9 | 9 | 100% | En el mes de Junio de 2019, se inscribieron en el programa correspondiente 9 pacientes del mismo número que resultaron positivos con enfermedad transmisible en el mismo periodo. Se adjunta certificación.
45 | 13f) | Aplicar el protocolo correspondiente para garantizar el tratamiento y seguimiento a todos los pacientes positivos | Tratamientos iniciados | Numero de pacientes que inician el tratamiento / numero de pacientes captados positivos. | 0 | 100% |  | 9 | 9 | 100% | En el mes de Junio de 2019, se les aplicó el protocolo y se les inicio tratamiento a 9 paciente positivos con enfermedad transmisible de los 9 pacientes , que fueron captados como positivos con enfermedad transmisible en el mismo periodo. Se adjunta certificación.
46 | 14a) | Elaborar cronograma de capacitación para todo el personal asistencial responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores | Gestionar elaboración de cronograma de capacitación | Cronograma elaborado y validado por comité de calidad | 0 | 1 | Coordinadores de área |  |  | 100% | Pendiente de realizar la actividad | Dr. Zambrano
47 | 14b) | Realizar las capacitaciones requeridas por todo el personal responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores. | Capacitar al personal asistencial en la aplicacion de la norma tecnica. | Nº de personal asistencial capacitado / total personal asistencial responsable de la atencion | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad | Dr. Zambrano
48 | 14c) | Evaluar la adherencia del personal asistencial responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores en la aplicación de la norma técnica correspondiente. | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias y protocolos para la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores en la aplicación de la norma técnica correspondiente. | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 40% | 60% |  | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad
49 | 15a) | Identificar por informes estadisticos y epidemiólogicos, las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | Primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | Cuadro estadística de las pirmeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | 0 | 1 | Epidemióloga | 1 | 1 | 1 | Al mes de diciembre de 2018, el área de epidemiología, presentó en cuadro respectivo, el informe de las cinco (5) primeras causas de morbilidad que afectan a los niños y niñas entre 1 y 4 años y adolescentes entre 5 y 14 años, usuarios de los servicios de la entidad en la vigencia de 2018.
50 | 15b) | Mantener ajustadas y actualizadas a las normas técnicas las guias de atención, que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes | Guias de atención de las primeras causas de morbilidad morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidadad ajustadas y actualizadas a la norma técnica | Guias de atención ajustadas y actualizadas a la norma técnica de las primeras causas de morbilidad /total de primeras causas de morbilidad definidas por el comité de calidad según el perfil epidemiolgico. | 0 | 100% | Coordinador Médico | 10 | 10 | 100% | Se realizó en el mes de Junio de 2019, el ajuste y actualización de acuerdo a las normas técnicas de : a) Rinofaringitis aguda, b) Parasitosis intestinal, c) Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, d) infección viral y e) Anemia de tipo no especificado, como principales causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas usuarios de la entidad y de f) Parasitosis intestinal, g) Cefalea, h) Rinofaringitis aguda, i) Transtorno de la refracción no especificado y j) Infección de vias urinarias sitio no especificado, como principales causas de morbilidad que afectan a los adolescentes usuarios de la entidad . Se adjunta certificación del profesional especializado.
51 | 15c) | Evaluar la adherencia a las guias de atención por parte del personal responsable. | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias de atención que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 0 | 100% | Coordinador Médico | 0 | 0 | 0% | Esta pendiente de realizar la actividad
52 | 15d) | Aplicar en los programas correspondientes las guias en todos los puntos de atención urbana y rural, para garantizar la atención integral para los niños, niñas, adolescentes de acuerdo a su morbilidad. | Lograr la atencion integral de los niños, niñas y adolescentes captados, con el cumplimiento de las guias de manejo. | Numero de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente con el cumplimiento de la guia / Numero de niños, niñas y adolescentes captados. | 40% | 60% | Coordinadores de área | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad
53 | 16a) | Identificar por informes estadisticos y epidemiólogicos, las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | Primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | Cuadro estadística de las pirmeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | 0 | 1 | Epidemióloga | 1 | 1 | 1 | Al mes de diciembre de 2018, el área de epidemiología, presentó en cuadro respectivo, el informe de las cinco (5) primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad en la vigencia de 2018.
54 | 16b) | Mantener ajustadas y actualizadas a las normas técnicas las guias de atención, que correspondaan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores. | Guias de atención de las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad. ajustadas y actualizadas a la norma técnica | Guias de atención ajustadas y actualizadas a la norma técnica de las primeras causas de morbilidad /total de primeras causas de morbilidad reportadas estadisticamente. | 0 | 100% | Coordinador Médico | 5 | 5 | 100% | Se realizó en el mes de Junio de 2019, el ajuste y actualización de acuerdo a las normas técnicas de : a) Hipertensión arterial primaria, b) Diabetes mellitus sin mención de complicación, c)Infección de vias urinarias sitio no específicado, d) Lumbago no especificado y e) Hipotiroidismo no especirficado, como principales causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores usuarios de la entidad
55 | 16c) | Evaluar la adherencia a las guias de atención por parte del personal responsable. | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias de atención que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 0 | 100% | Coordinador Médico | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad
56 | 16d) | Aplicar en los programas correspondientes las guias en todos los puntos de atención urbana y rural, para garantizar la atención a los adultos mayores de acuertdo a su morbilidad. | Lograr la atencion integral de los adultos mayores captados, con el cumplimiento de las guias de manejo. | Numero de adultos mayores atendidos integralmente con el cumplimiento de la guia/ Numero de adultos mayores captados. | 20% | 35% | Coordinador Médico | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad
57 | 17a) | Realizar convenio con el SENA para que se programen capacitaciones para la prestación de un servicio de salud humanizado y con calidad | Convenio Capacitación perfeccionado | Evidenciar convenio realizado | 0 | 1 | Coordinador de calidad y Profesional Especializado Talento Humano Componente humanizacion | 0 | 0 | 0 | Se suscribio convenio interadministrativo de capacitación No. 1837 correspondiente con el SENA de fecha 27 de julio de 2018, con una cobertura del 97% de los trabajadores en al estrategia de capacitación para la prestación de un servicio de salud humanizado y con calidad para el 2019 se realizar la capacitación del nodo de humanización en los trabajadores.
58 | 17b) | Elaborar estrategias y cronograma de capacitaciones para garantizar que los funcionarios realicen gradualmente las capacitaciones programadas | Cronograma elaborado | Cronograma validado por calidad | 0 | 1 | Talento Humano | 0 | 0 | 0 | Se programaran las capacitaciones una vez se defina la nueva estrategia .
59 | 17c) | Evaluar mediante procesos de auditoria al personal que labora en la entidad para evidenciar la prestación de los servicios humanizados y con calidad | Realizar evalución al personal para la prestación de servicio humanizado y con calidad | Numero de servidores evaluados / total de servidores de la E.S.E. | 0 | 100% | Coordinador de Calidad y Perofesional Especializado Talento Humano | 0 | 0 | 0% | Se encuentra pendiente de realizar la evaluación
60 | 18 | Garantizar que en forma objetiva se apliquen encuestas de satisfacción al 5% de los usuarios atendidos en cada servicio. | Conocer el grado de satisfaccion de los usuarios atendidos en la entidad. | total de pacientes satisfechos / total pacientes encuestados | 87% | 90% | Contratista coordinadora Atención al Usuario | 3.548 | 3.650 | 97% | Al mes de Junio de 2019, se le aplicó la encuesta de satisfacción a 3.650 de los usuarios de los servicios, obteniendo una satisfacción del 97%.
61 | 19a) | Mantener debidamente conciliada y reconocida la cartera con las EAPB y entes territoriales | Actas de conciliación de cartera debidamente firmadas por las partes | Actas de conciliación firmadas /Actas de conciliación que se deben suscribir de acuerdo a los contratos suscritos * 100 | 60% | 70% | Profesional Universitario de Cartera |  |  |  | Pen diente de realizar la actividad
62 | 19b) | Depurar los estados financieros, mediante el retiro de cartera glosada incobrable definida en las actas de conciliaciòn y liquidaciòn. | Realizar los ajustes en el balance general | Actos admistrativos de aprobación | 0 | 1 | Profesional Universitario de Cartera y Auditora de cuentas médicas | 2 | 2 | 100% | De cuerdo a instrucciones del subcomité de Sostenibilidad contable se aprobó la depuración contabe de las actas que al mes de junio de 2019, se encuentren debidamente aprobadas por los ordenadores del gasto de las entidades correspondiente y en su cumplimiento se presenta certificación de la profesional del área de cartera depurando el valor de $325.960.385 correspondiente a dos (2) actas legalizadas por la alcaldia de Ibaguè y Asmetsalud.
63 | 19c) | Lograr un mejoramiento gradual de la gestión de recaudo de la facturación reconocida por venta de servicios | incrementar los recaudos sobre total de ingresos reconocidos en cada vigencia por venta de servicios | Valor Recaudado por venta de servicios / Facturacion reconocida por venta de servicios * 100 | 82% | 84% | Profesional Universitario de Cartera | 25.586,9 | 54.345,3 | 47% | Se presentó en miles de pesos al mes de Junio de 2019, el certificado de los ingresos recaudados confrontados con los ingresos de facturación radicada del periodo, con un porcentaje de cumplimiento del 47%
64 | 20a) | Gestionar el mejoramiento de las condiciones tarifarias en la contratación de prestación de servicios con las EAPB | Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia | No. De Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia / total de contratos suscritos en la vigencia anterior *100 | 0 | 100% | Gerencia y profesional Universitario de facturación | 3 | 5 | 60% | Se adjunta cuadro comparativo de contratación por venta de servicios elaborado por la auditora de cuentas informando que que de los cinco contratos suscritos en el 2018 a mayo de 2019, tres (3) presentan al mes de mayo de 2019, incremento en la capita del 4% y los dos (2) restantes se encuentran en acta de negociación.
65 | 20b) | Mejorar las condiciones logisticas y operacionales posibles para aumentar el recaudo en las actividades de Promoción y Prevención. | Establecer e implementar plan operativo que contemple control de metas, capacitacion a los facturadores, ajuste y parametrizacion de lsoftware, estrategias para mejorar la demanda inducida . | numero de acciones realizadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia/ total de acciones programadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia | 0 | 1 | Enfermeras Jefes Programas de P y P. Profesional de facturación y profesional Area Sistemas | 0 | 0 | 0% | Pendiente de realizar la actividad.
66 | 20c) | Gestionar con el Municipio y el Departamento – Secretarias de Salud, la contratación y ejecución de las actividades y acciones en salud pública. | Gestión para la suscripción de contratos para actividades de salud pùblica | Contratos suscritos | 0 | 1 | Gerencia | 1 | 1 | 1 | La enfermera coodinadora de las actividades de Salud Pública - Plan de Intervenciones colectivas, certifica que se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 1780 de abril 10 de 2019 con la Alcaldía de Ibagué por valor de $2.303,3 millones, para la ejecución de actividades del Plan de Intervenciones Colectivas "PIC" vigencia 2019.
67 | 20d) | Realizar seguimiento al plan de austeridad en los gastos de funcionamiento de la entidad | Plan de Austeridad elaborado y ejecutado | Plan elaborado y ajustado | 0 | 1 | Contratista apoyo Planeación | 1 | 1 | 1 | Se elaboró el informe de seguimiento al plan de austeridad del gasto para la vigencia de 2019, de los gastos y costos causados contablemente de enero a Marzo de 2019 por concepto de Servicios personales, gastos generales y materiales
68 | 20e) | Obtener excedentes operacionales en cada vigencia | Lograr excedentes operacionales de la ESE en cada vigencia | Resultado operacional de la vigencia / resultado operacional de la vigencia anterior | 2% | 3% | Profesional Especializada Área Financiera | -524.9 | 350 | -150% | Se reportó información al mes de marzo de 2019 con respecto al mismo periodo del año 2018, por cambio de software contable se reportará la información trimestralmente.
69 | 21a) | Realizar el diagnostico de los software asistencial y administrativo para evaluar su funcionalidad de acuerdo a la metodología de evaluación de aplicaciones | Obtener el diagnóstico de la funcionalidad de los software administrativo y asistenciales de acuerdo a metodologia establecida | Diagnostico elaborado | 100% | 100% | Profesional Universitario Área Sistemas | 1 | 1 | 100% | El diagnóstico del software asistencial y administrativo se encuentra realizado al 100% a 31 de diciembre de 2018
70 | 21b) | Proponer las acciones de mejora que garantice mayor rendimiento para la integralidad, oportunidad y seguridad de la información o en caso contrario proponer su cambio- | Actualizaciones en los mòdulos de los software o cambio de los mismos | Nº de modulos con actualizaciones certificadas / Nº de modulos con solicitud de actualizacion y/o cambio del sistema | 100% | 100% |  | 1 | 1 | 100% | Se encuentra implementado el software de dinámica gerencial el cual tiene integrados todos los módulos manejando la información en tiempo real a partir del 1o de Marzo de 2019.
71 | 22a) | Conectar de acuerdo a los estándares del Ministerio de las TIC los servicios prestados por la USI (software administrativo y asistencial) Asegurando que se interconecten de manera efectiva y sin errores de sincronización | Realizar la conexión de todos los puntos de atencion de la zona urbana. | Nº de puntos de atencion de la zona urbana conectados a la red / Total de puntos de atencion de la zona urbana. | 60% | 80% | Profesional Universitario Universitario Área de Sistemas. | 20 | 23 | 87% | En cuanto la implementación de la red en zona urbana, al mes de Junio de 2019, veinte (29) centros de salud cuentan con conexión de red y tres (3) de ellos aún no disponen de conexión de red
72 | 22b) | Realizar plan de mantenimiento de los equipos que garanticen tiempos de acceso. respuesta y control | Plan de mantenimiento implementado para el cumplimiernto de las metas de cada vigencia | No de equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos en funcionamiento | 60% | 80% |  | 166 | 541 | 30% | El plan de encuentra elaborado , aprobado y socializado, y ejecutado en un 30% al mes de Junio de 2019. Se adjunta certificación
ORIGINAL FIRMADO.
ORLANDO ALFARO GALEANO
Contratista Planeacion y apoyo control interno