## Plan Rendición Cuentas (Anexo 9
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 - CONPES 3654 DE 2010
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible de la información básica que debe ser de conocimiento del ciudadano y los grupos de interes. | 1.1. | Publicar la siguiente información en la pagina web: Ejecuciones Presupuestales trimestrales, Indicadores de gestión de la vigencia anterior correspondientes a la resoluciòn 743 de 2013 y los indicadores de calidad de la vigencia en forma semestral, Informe de Gestión de la vigencia anterior, Estados financieros de las dos últimas vigencias y trimestrales. | Publicacion en la pagina web de ésta información institucional de interes para los clientes internos y externos de la entidad y para la población en general. | área de sistemas en coordinación con las áreas responsables | 01/02/2018 a 31/12/2018
| 1.2. | Publicar dentro los términos establecidos toda la contratación institucional y el plan de compras de la vigencia en la pagina de SECOP para la transparencia del proceso contractual de la entidad. | Información de los procesos contractuales publicada en el SECOP, dentro los términos establecidos. | Coordinador área contratación | Permanentemente de acuerdo a los requerimientos legales
| 1.3. | Presentar oportunamente el 100% de los informes de gestión de acuerdo a los calendarios e instructivos de rendición de informes establecidos por la Contraloria Municipal de Ibague, la Contraloría General de la Repùblica, superintendencia Nacional de Salud, Contaduría General de la República, El Ministerio de Salud y Protección social y Secretarias Departamental y Municipal de Salud. | Informes periodicos de gestión presentados a organismos de control y entes territoriales | coordinadores de área y responsables de la información a reportar | 01/02/2018 a 31/12/2018
2. Diálogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Reunión con la asociación de usuarios | Informes de reuniones trimestrales para concocer propuestas para mejorar la prestación de los servicios de salud. | Coordinador área atención al usuario | 01/02/2018 a 31/12/2018
| 2.2. | Reuniones con el Comité de Participación Comunitaria | Informes mensuales de diálogos con grupos comunitarios de interes para conocer sus necesidades en la prestación de servicios y en la gestión de la entidad | Coordinador área atención al usuario | 01/02/2018 a 31/12/2018
| 2.3 | Reuniones con la secretaría de desarrollo rural municipal para responder a las necesidades de las comunidades en materia de salud | Reunión mensuales con la secretaria de desarrollo rural del municipio para programar eficientemente la prestación servicios con los equipos itinerantes en salud. | Gerencia y enfermeras coordinadores de P y P. | 01/02/2018 a 31/12/2018
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1. | Elaborar plan de incentivos dirigidos a capacitar la población usuaria y a funcionarios a generar acciones individuales o colectivas para su participación en el proceso de rendición de cuentas de la entidad | Elaboración del plan con su correspondiente cronograma de ejecucón | Gerencia y coordinadora de atención al usuario. | 01/02/2018 a 31/12/2018
| 3.2 | Realizar capacitaciones para que los ciudadanos y funcionarios conozcan como pueden ejercer el derecho de solicitar la rendición de cuentas en asuntos de su ínteres, como consultar la información relacionada, como intervenir en el proceso y como evaluar los resultados- | elaborar cronograma de capacitaciones, garantizando su ejecución | Gerencia y coordinadora de atención al usuario. | 01/02/2018 a 31/12/2018
4. Audiencia pública de rendición de cuentas | 4.1 | Conformar equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas | Equipo lider conformado | Gerencia | 2018-02-06
| 4.2 | Elaborar diagnóstico de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas en el año inmediatamente anterior | Diagnóstico elaborado y validado por la gerencia. | Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-02-13
| 4.3 | Identificar los grupos de interés y sus necesidades de información para focalizar las acciones de rendición de cuentas. | Caracterización de los ciudadanos y grupos de ínteres e Informe de necesidades de información identificados. | Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-02-20
| 4.4. | Realizar la publicidad ante la ciudadanía y grupos de interes para que asistan a la audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de resultados de la publicidad realizada para la rendición de cuentas | Equipo lider de rendición de cuentas | 01/03/2018 a 27/03/2018
| 4.5. | Preparación y valoración de la información para presentar en la rendición de cuentas | Documento de rendición de cuentas elaborado y validado por la gerente. | Gerente, Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-03-23
| 4.6 | Establecer objetivos, metas y seguimiento a las actividades para la rendición de cuentas | Informe preparado para programar la rendición de cuentas de la entidad | Gerente, Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-03-23
| 4.7 | Selección de acciones para divulgar la información en lenguaje claro | establecemiento de los medios de divulgación de la información en lenguaje claro de acuerdo a la caracterización de los ciudadanos y grupos de interes identificados. | Gerente, Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-03-23
| 4.8 | Selección de acciones para promover y realizar el diálogo | Establecer las formas como pueden interveni los ciudadanos y grupos de interes durante el proceso de rendición de cuentasr, para que puedan ser escuchadas sus intervenciones, peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones. | Gerente, Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-03-23
| 4.9 | Informar en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud la fecha, hora y lugar de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas | Reporte de información diligenciada en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud. | Gerencia y Técnico Operativo de Estadística | 2018-03-23
| 4.10 | Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado, | Informe de resultados de la rendición de cuentas de la vigencia 2017 | Gerente, Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-03-27
| 4.11 | Presentar informe de los resultados de la rendicion de cuentas en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud | Reporte de informe de resultados en el aplicativo web de la Superintendencia Nacional de Salud | Gerencia y Técnico Operativo de Estadística | Quince (15) días calendario siguientes a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas
| 4.12 | Elaboración de planes de mejoramiento para las acciones de rendición de cuentas vigencia 2018 | Resultado de ejecución plan de mejoramiento para rendición de cuentas vigencia 2018 | Gerencia y Técnico Operativo de Estadística | 02/05/2018 a 31/12/2018
5. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 5.1 | Elaboración de informe anual de resultados, logros y dificultades | Informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a lo programado | Gerencia y Técnico Operativo de Estadística,Equipo lider de rendición de cuentas | 2018-12-20

## Plan Atención Ciudada-Anexo 10
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE PLAN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 - CONPES 3785
Subcomponentes | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1. | Fortalecer al área de atención al usuario para que lidere las mejoras del servicio al ciudadano | Estrategias establecidas e implementadas | Gerencia y comité de planeación | 2018-06-29
| 1.2. | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de atención al usuario y la gerencia | Mecanismos establecidos en funcionamiento | Gerencia y comité de planeación | 2018-04-30
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1. | Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos elaborados e implementados, validados por el comité de calidad | Coordinador del área de atención al usuario y comité de calidad | 2018-05-31
3. Talento Humano | 3.1. | Promover espacios de sensibilización y capacitaciòn para fortalecer la cultura de servicio al interior de las dependencias funcionales como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público. | Cronograma de programación e informes de sensibilizaciòn y de capacitación realizados | Area de talento humano y Coordinador área de atención al usuario | 2018-07-31
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Informes de resultados de la evaluación de los servidores pùblicos en su comportamiento e interacción con los ciudadanos | Àrea de talento humano y coordinador de área de atención al usuario | 2018-06-29
| 3.3 | Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, incorporando mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de derecho fundamental a la salud. | Reglamento interno elaborado y validado por el comité de calidad y aprobado por la gerencia | Coordinador área atención al usuario y comité de calidad | 2018-06-29
4. Aspecto Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar semestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes elaborados y analizados por el comité de calidad | Coordinador área atención al usuario y comité de calidad | 28/02/2018 Y 31/07/2018
| 4.2 | Actualizar manual de atención al usuario, optimizando los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos | Manual de atención al usuario actualizado y validado por el comité de calidad y aprobado por la gerencia | Coordinador área atención al usuario y comité de calidad | 2018-08-31
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido e informar los resultados. | Realizar encuestas y presenar informes mensuales correspondientes | Coordinador área atención al usuario | Mensualmente
| 5.2 | Elaborar y presentar informe consolidado trimestralmente de la gestión en PQRS | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos | Coordinador área atención al usuario | 28/02/2018 - 30/04/2018 - 31/07/2018-31/10/2018

## Plan transpar.Informac-Anexo 11
PLAN DE ACCIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2018 USI-ESE
COMPONENTE ACCIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta y Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación en la pagina web, intranet y en medios físicos de la USI-ESE , la siguiente información mínima obligatoria sobre su estructura, La cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.: | Publicación en la pagina web de la USI-ESE sección transparencia y acceso a la información pública, pagina intranet y en medios físicos de la siguiente información | Evidenciar la publicación de la información pertinente en la pagina web de la USI-ESE sección transparencia y acceso a la información pública, pagina intranet y en medios físicos de la siguiente información
|  | 1.1..1. La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes, secciones y áreas, y sus horarios de atención al público | a)Publicar una descripción de la estructura orgánica actualizada, donde se dé información general de cada sección o dependencia. | La descripción que dé información general de cada sección o dependencia. | Gerencia,Contratista planeación y calidad y área Sistemas | 2018-04-30
|  |  | b) Las funciones y deberes de la entidad de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto | Las funciones y deberes de la entidad vigentes, incluyendo las funciones adicionales que se le hayan asignado por alguna norma | Gerencia,Contratista planeación y calidad y área Sistemas | Permanentemente
|  | 1.1.2. Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 | a) El presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia 2018 | El presupuesto general de la entidad para la vigencia 2018 | Profesional Universitaria de presupuesto, comité de planeación y área Sistemas | 2018-04-30
|  |  | b) Publicar la información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales. La información que reposa debe ser al menos de los últimos dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo . | La ejecución presupuestal con corte a diciembre de ingresos y gastos aprobada y ejecutada de los dos (2) ultimos años anteriores al año en ejercicio. | Profesional Universitaria de presupuesto y área Sistemas | 2018-04-30
|  | 1.1.3. Un directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los directivos, coordinadores y jefes de área que desempeñan estos cargos en la entidad. | Publicar en formato accesible y reutilizable, el directorio de información actualizada de los directivos, coordinadores y jefes de área, incluyendo aquellos que laboran en las sedes funcionales, , con la siguiente información la cual se debe actualizar cada vez que se vincula o desvincula uno de estos servidores públicos: a. Nombres y apellidos completos. b. Empleo, cargo que desempeña c. Dirección de correo electrónico institucional d. Teléfono Institucional y extensión correspòndiente. | Evidenciar directorio diligenciado en formato accesible y reutilizable y publicado en los medios señalados con la información completa correspondiente y actualizada | Profesional especializado área talento humano y área sistemas | 30/04/2018 y actualizado cada vez que se vinculen o desvincule uno de estos servidores públicos.
|  | 1.1.4. Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos y manuales. | a) Todas las normas generales y reglamentarias con vinculo al ministerio de salud | Establecer vinculo con el Ministerio de Salud y Protección social para consultar las normas generales y reglamentarias que le son aplicables . | Comité de planeación y profesional área sistemas | 2018-12-31
|  |  | b) Publicar sus manuales y planes, tales como: 1. Manuales según sea el caso. ( Manual de SARLAFT). 2. Planes institucionales( Plan de desarrollo y plan de acción, ) | Publicar manuales y planes de acuerdo a la información solicitada. | Gerencia, Comité de planeación y área sistemas | Dentro los cinco (5) dias habiles siguientes a que se obtengan los resultados y mantenerlos publicados hasta que pierdan vigencia.
|  | 1.1.5. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 | Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes del 31 de Enero de 2018 | La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro la fecha programada. | Gerencia, Comités de Planeación, Calidad, Oficial de cumplimiento y área Sistemas | 2018-01-31
| 1.2. | Publicación y divulgación de la siguiente información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. | Establecer los siguientes productos para su divulgación y publicación en su pagina web y otros medios de divulgación y publicación: | Evidenciar que se tenga establecido, divulgado y publicada en los diferentes medios la siguiente información solicitada por el gobierno en linea.
|  | 1.2.1 Publicación de la siguiente imformación relacionada con la estructura orgánica y el talento humano de la entidad. | Publicar la oferta de empleos e incluir la convocatoria para los servicios a proveer por prestación de servicios. Una vez surtidos estos procesos de selección, se deben publicar sus resultados dentro de la semana respectiva. Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, la entidad deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener mayor información. | Publicar la oferta de empleos, incluyendo la convocatoria para los servicios a proveer por prestación de servicios. | Gerente, Profesional especializado área talento humano, técnico de contratación y área sistemas | Permanentemente
|  |  |  | Publicar los resultados de los procesos de selección, dentro de la semana respectiva | Gerente, Profesional especializado área talento humano, técnico de contratación y área sistemas | Permanentemente
|  |  |  | Listado de los cargos provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el enlace respectivo a esta entidad para obtener mayor información. | Profesional especializado área talento humano y área sistemas | Cuando se presente la novedad
|  | 1.2.2.La siguiente información de la entidad relacionada con la planeación, debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web: | Publicar el informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. | La publicación del informe de empalme del representante legal, cuando sea pertienente. | Gerente, Técnico Estadistica y área de sistemas | Dentro los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha presentación de los resultados.
|  | 1.2.3. La siguiente información de la entidad relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control debe estar publicada y agrupada en una misma sección del sitio web | a) Publicar los informes del Sistema de Control Interno. | Informes de control interno publicados en la vigencia / Total de informes de control interno elaborados en la vigencia * 100 | Gerente, Profesional área de control interno y área sistemas | 30/04/2018 y Dentro los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del respectivo informe
|  |  | b) Publicar los Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control, | No. De planes de mejoramiento vigentes, elaborados por hallazgos realizados por los organismos de control interno o externos, publicados dentro del mismo mes de su envió | Gerente, Coordinadores y jefes de área y área sistemas. | Dentro los diez (10) días hábiles siguientes a la elaboración del respectivo plan de mejoramiento.
|  | 1.2.4. Publicar la siguiente información mínima requerida de que tratan los artículos 9°, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014, relacionadas con la gestión documental | a) Programa de Gestión Documental | La publicación del programa de gestión documental de la entidad | Gerente, comité Archivo, Auxiliar área archivo y área sistemas | 2018-05-31
|  |  | b) Tablas de Retención y valoración Documental. Cuadro de clasificación documental | La publicación de las tablas de retención documental. | Gerente, comité Archivo, Auxiliar área archivo y área sistemas | 2018-05-31
2. Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 2.1 | 2.1.1. Cumplir con la normatividad del sistema de información de gestión del empleo público SIGEP | a) Gestionar la aplicabilidad del reporte de información de los empleados de planta fija, temporal y de contratista de prestación de servicios en el SIGEP | Información de los empleados y contratista reportada al SIGEP | Profesional Especializado de Talento Humano | 2018-05-31