## Índice
|  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG | CÓDIGO: GSI-GD-FOT-001
|  | PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICs | VERSIÓN:
|  | Subproceso: GESTION DOCUMENTAL | FECHA:
|  | TABLA DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR VIGENCIA 2024 | HOJA 1 DE 1
NRO | MODELOS PROPUESTOS |  | IR AL MODELO
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO PMA
PLAN DE ACCION PINAR 2024
2 | PLAN DE TRABAJO 2024
3 | SEGUIMIENTO 2024

## PMA
|  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE | [6 empty] | NIT:
|  | PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICs | [6 empty] | Fecha de finalización: 31/12/2024
Subproceso: GESTION DOCUMENTAL
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO PMA VIGENCIA 2024
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES AGN
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instrumentos Archivísticos: TRD y CCD. | ACCIÓN NO. 1 | Actualización de las TRD y CCD como instrumentos indispensables para la normalización de la Gestión Documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | 1 | Actualizar y aprobar la TRD con base al Acuerdo N 004 de abril 30 de 2019 | 2024-01-31 | 2024-06-30
|  |  |  | 2 | Realizar los ajustes al CCD conforme a la nueva estructura orgánico-funcional de la Unidad de Salud de Ibague según Acuerdo N | 2024-01-31 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Adoptar mediante acto administrativo las TRD y CCD y enviarlas a convalidación al consejo Departamental de Archivo y segiodo a su convalidacion realizar el Registro Unico de series Documentales RUSD ante el Archivo General de la Nacion-AGN | 2024-01-31 | 2024-06-30
2 | Programa de Gestión Documental -PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Fortalecer la gestión documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE aplicando los instrumentos y procedimientos archivísticos en busqueda del buen servicio al ciudadano, la aplicación de las normas y la conservación del patrimonio documental. | 1 | Realizar el seguimiento al Diagnóstico Integral de Archivos en los aspecto de Infraestructura en la centralizacion del archivo central y organización de espacio para archivos de Gestion.. | 2024-01-31 | 2024-12-31
|  |  |  | 2 | seguimiento del Programa de Gestion Documental-PGD priorizando los aspectos más criticos que arroje el nuevo Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA | 2024-01-31 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Articular y armonizar el Programa de Gestion Documental- PGD con Sistema de Gestión y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICs | 2024-01-31 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Elevar a acto administrativo el PGD y publicarlo en la página web de la Entidad cuando surjan cambios en el proceso de aplicación | 2024-01-31 | 2024-01-31
|  |  |  | 5 | Socializar con todos los funcionarios la implementación del Programa de Gestion Documental- PGD | 2024-02-05 | 2024-06-30
3 | Inventario Unico Documental. | ACCIÓN NO. 3 | Reorganizar el acervo documental correspondiente a la Serie Documental Historias Clinicas generadas por las diferentes unidades Intermedias, centro de salud y puestos de salud de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | 1 | Elaborar los inventarios de las Historias Clinicas existentes en el deposito de archivo de consulta externa Hospital San Francisco, con base a la Resolucion N 839 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social | 2024-01-31 | 2024-12-30
[5 empty] | Continuar con la elaboración del Inventario del Fondo Documental Acumulado de Historias Clinicas que se recupere en las distintos puntos ascritos a la Uniad de Salud de Ibague USI ESE. | 2024-01-31 | 2024-12-30
|  |  |  | 3 | Centralizar el acervo documental de Historias Clinicas | 2024-01-31 | 2024-12-30
4 | Capacitación del personal de Archivo | ACCIÓN NO. 4 | Capacitar al personal de archivo en la normatividad archivística vigente | 1 | Revisar las necesidades de formación que tiene el personal de archivo para incluirlas en el Plan de Capacitación Institucional. | 2024-01-01 | 2024-02-29
5 | Unidad de Correspondencia (ventanilla unica) | ACCIÓN No. 5 | Organizar la Oficina de correspondencia en concordancia con el Acuerdo 060 de 2001 | 1 | Realizar los cambios necesarios para la operación de la ventanilla única conforme al AC-060 de 2001, asignando el personal y aplicando las normas relacionadas.Parametrizar las TRD en el sistema ORFEO-NG | 2024-01-01 | 2024-03-30
6 | Conformación de los Archivos | ACCION No. 6 | Elaborar las Tablas de Valoración como instrumento esencial para recuperar la memoria institucional aplicando criterios archivisticos que posibiliten realizar las transferencias secundarias | 1 | Elaboración e implementación de la TVD. – Archivo Central e Histórico. Se insiste en la centralización del acervo documental y adecuación de área. | 2024-01-31 | 2024-12-30
7 | Organización de los Archivos de Gestión | ACCION No.7 | Organizar los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental, aplicando los principios archivísticos que dicta el AGN | 1 | Continuar con la capacitación y acompañamiento a las dependencias para la aplicación de las TRD una vez actualizadas las TRD se impartirán las instrucciones para la organización de los Archivos de Gestión conforme a la nueva estructura orgánica. | 2024-06-30 | 2024-12-30
8 | Organización de las Historias Laborales | ACCION No. 8 | Organizar las Historias Laborales en atención a las Circulares AGN-DAFP 004 de 2003 y 012 de 2004 | 1 | Brindar la capacitación al personal del proceso de Talento Humano para la conformación de los expedientes laborales y hacer el acompañamiento para su organización, elaboración del inventario en el FUID y elaboración de la hoja de control | 2024-01-02 | 2024-06-30
9 | Sistema Integrado de Conservación - SIC | ACCIÓN No. 9 | Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación, con el fin de garantizar la preservación y conservación de los documentos de archivo independiente del soporte, manteniendo las propiedades de integridad autenticidad e inalterabilidad. Proceso de Digitalizacion | 1 | Actualizar e implementación plan de Conservación documental ; articular con Sistemas de Informacion y comunicaciones TICs las acciones para elaborar el Plan de Preservación digital a largo plazo. | 2024-01-31 | 2024-12-30
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES)
Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
Accion 7
Acción 8
Acción 9
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | sobre 100%

## PLAN DE TRABAJO 2024
|  |  | UNIDA DE SALUD DE IBAGUE USI ESE PLAN DE TRABAJO 2024 | [32 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | Con la elaboración del Plan Institucional de Archivo PINAR que maneje los conceptos y criterios de organización del Archivo se pretende establecer las políticas y procedimientos para la operación del mismo, preservando el patrimonio documental, salvaguardando, organizando y conservando los documentos que lo conforman; facilitando así su consulta y aprovechamiento público. | [6 empty] | PROGRAMA ESTRATÉGICO | [6 empty] | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR | [16 empty] | INICIATIVA ESTRATÉGICA | El Modelo Integrado El Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, como marco de referencia contribuye a dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicosrado de Planeación y Gestión-MIPG, como marco de referencia contribuye a dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos
OBJETIVO DEL PLAN |  | Otorgamiento de lugar adecuado y específico en condiciones funcionales para su resguardo.• Disponibilidad de material requerido para la correcta clasificación y organización de documentos y expedientes originados por las Unidades Administrativas.• Capacitación constante al personall, quienes serán los que lo mantendrán en funcionamiento y resguardo del acervo.• Definir funciones específicas, actividades, proceso de mantenimiento, organización de Archivos de Gestion. • Creación de una base de datos que permita el fácil acceso, que la búsqueda de documentos genere al momento de alguna solicitud. • Cumplimiento con la Ley General de Archivos vigente a la fecha. | [6 empty] | ALCANCE
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | N.º actividades ejecutadas en plan de trabajo | META DE CUMPLIMIENTO : 100% | CONVENCIONES |  |  |  |  | MESES 2024 | [23 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ENERO 01 DE 2024 AL31 DE DICIEMBRE 2024
|  | N.º actividades programadas en plan de trabajo *100 |  | PLANEADA (P) EJECUTADA (E )
FASE CICLO PHVA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | RECURSOS REQUERIDOS |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
[6 empty] | H | F | T | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANEAR | ESTRATEGICO | Mejoramiento de Instalaciones Locativas del Archivo Central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE. | Actividad 1. Elaborar y presentar el proyecto de adecuacion de la instalaciones fisicas de el Archivo central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE. | Planeacion - Apoyo Hospitalario Presupuesto, Recursos Fisicos y Gestion Documental
Actividad 2. Gestionar Mobiliario ante la Alta Direccion de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE y solicitar la dotacion necesaria
|  | Planeacion | Actividad 3. Acondicionar un espacio físico mejorado de la actual planta física del archivo central, para el Archivo Historico y acondicionamiento de archivo de gestion - En cumplimiento a los parametros expuestos dentro del Acuerdo N 049 de 2002 del AGN | Apoyo Hospitalario y Gestion Documental
|  |  | Actividad 4 Diagnóstico parciales para un proceso específico (organización de fondos acumulados, Infraestructura física y tecnológica, dotación, Soportes de Información física, digital, electrónico) | Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICs - Gestion Documental
HACER | DOCUMENTAL Y TECNOLOGICO | convalidación, RUSD (Registro Unico de Series Documentales) ,aplicación e implementación de Tablas de Retención Documental TRD en archivos de gestión | Actividad 5. Realizar los cambios pertinentes para el ajuste y actualizacion de las TRD y TVD frente a las observaciones expuestas por el concejo departamental de archivo y al eje estrategico y actualizacion de la estructura Organica de la Entidad | Comité Institucional de Gestion y Desempeño MIPG y Gestion Documental
|  | Plan de Transferencias Documentales | Actividad 6. Realizar el respectivo ajuste al cronograma de Transferencias Primarias acorde a los espacios asignados para la adecucion del archivo, plasmados dentro de la Actividad N 1. | Comité Institucional de Gestion y Desempeño MIPG y Gestion Documental
|  | articulación del área de sistemas con el área de gestión documental en aplicación de la ley de transparencia y el derecho al acceso de la información publica | Actividad 7. Documentar el sistema de Gestion de documentos Electronicos de archivo-SGDEA- que permita la interpolaridad y Levantamiento de inventario de documentos electronicos y elaboracion de metadatos y correlacion de documentos hibridos | Sistemas de Informaion y Comunicaciones TICs Gestion Documental y Planeacion
Actividad 8. Estructurar dentro del PETI el plan estrategico de tecnologias de informacion para la Adquisicion de equipos informaticos y digitalizacion para la conversion de los documentos fisicos a documento electronicos que se aplique dentro de los sistemas de clasificacion, descripcion y consulta
Actividad 9. Socializacion y articulacion de las politicas de acceso a la informacion proteccion de datos y tabla de control de acceso a la informacion
Actividad 10. Hacer seguimiento de las políticas de creación y administración de documentos de forma lógica y eficaz.
VERIFICAR | CULTURAL | Seguimiento y control del proceso de articulacion del sistema de calidad y gestion Documental | Actividad 11.Establecer estrategias técnicas y de gestión que permitan la conservación de la información. Garantizar la inmediatez de consulta y acceso a la información | Planeacion - Control Interno - Sistema de Gestion de Calidad y Gestion Documental
Desarrollar y evaluar el Formulario único de Reportes y Avances de Gestión- FURAG y verificar las recomendaciones dadas
Seguimiento y autocontrol de procesos de gestion documental en seguimiento de auditorias Internas
|  |  |  | TOTAL ACTIVIDADES POR MES |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ACTIVIDADES PLANIFICADAS |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
|  |  |  | ACTIVIDADES EJECUTADAS |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL
Volver a Inicio

## SEGUIMIENTO 2024
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE | [11 empty] | CODIGO:
SITEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICs | [11 empty] | VERSION:
SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL | [11 empty] | FECHA:
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR - VIGENCIA 2024 | [11 empty] | HOJA: 1 DE 1
1. OBJETIVO ESTRATÉGICO | Generar lineamientos para implementación de procesos de innovación que generen valor público
2. PROGRAMA ESTRATÉGICO | Por una Gestión Documental moderna e innovadora |  |  |  |  | 3. INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | 4. Gestión del Plan Institucional de Archivos –PINAR
4. OBJETIVO DEL PLAN | Desarrollar las actividades conforme a los resultados del autodiganóstico en el marco de la implementación de la política de Gestión Documental de MIPG. |  |  |  |  | 5. ALCANCE DEL PLAN |  | Comprende las actividades priorizadas a desarrollar para la vigencia 2024
6. DEFINICIONES
Cuadro de Clasificación Documental | Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.
Instrumentos archivísticos | Herramientas que tienen una función especifica, que tienen por objeto normalizar y apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística.
Plan de preservación Digital | Conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas destinados a asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia, el acceso y entendimiento de la información de los documentos electrónicos de archivo, protegiendo el contenido intelectual por el tiempo que se considere necesario
Programa de Gestión Documental | Conjunto de normas administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final.
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo SGDEA | Sistemas de información destinados a gestionar documentos electrónicos y mantener los flujos de trabajo en entornos digitales logrando reducir el consumo de papel y mejorando la eficiencia en la institución
Tablas de Retención Documental | Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos gestión, central e histórico de las entidades
Tablas de Valoración Documental | Listado de asuntos o series y subseries documentales a los cuales se les determina un tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los documentos ya producidos y que han pasado a su segunda o tercera etapa
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos Decreto Reglamentario sector Cultura 1080 de 2015 Acuerdo 04 de 2019. Se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD Archivo General de la Nación. Mini manual No.4 Tablas de Retención Documental y transferencias documentales.2000 Archivo General de la Nación. Manual implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD. 2014 Archivo General de la Nación. Guía para la elaboración e implementación de un sistema Integrado de Conservación. Marzo 2018 Archivo General de la Nación. Guía Para la implementación del Plan de Preservación Digital 2022 Modelo de integrado de Planeación y Gestión MIPG /Política de gestión documental / autodiagnóstico MIPG
8. METAS
Meta | 100% de cumplimiento en las actividades programadas para la vigencia
Indicador | Actividades programadas / actividades ejecutadas*100
9. DESCRIPCIÓN DEL PLAN | [6 empty] | 10. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD | TAREA A DESARROLLAR PARA EL PLAN | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO | PRESUPUESTO PLANIFICADO | SEGUIMIENTO | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA PRIMER TRIMESTRE | REPORTE DE AVANCE ACTIVIDAD EJECUTADA SEGUNDO TRIMESTRE | % DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE EJECUCIÓN | PRESUPUESTO EJECUTADO | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
Instrumentos Archivísticos | Actualización, Convalidación e Implementación de las Tablas de Retención Documental | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
| Implementación Tablas de Valoración Documental | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
| Actualización del Programa de Gestión Documental y sus programas específicos | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
Preservación digital y documento electrónico | Implementación del Plan de preservación Digital | 2024-02-01 | 2024-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
| Elaboración del Modelo de requisitos | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
| Elaboración procedimientos de digitalización | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
| Elaboración de guía de metadatos | 2024-02-02 | 2024-06-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
Implementación Sistema de Gestión Electrónica de Documentos SGDEA Fase I | Informe de avance que da cuenta de las actividades desarrolladas en el componente documental conforme al mapa de ruta obtenido en la fase I | 2024-02-02 | 2024-12-30 | Equipo de Gestión Documental | Con cargo al presupuesto de personal del área de gestión Documental Líder del Proceso 2 Auxiliares | Trimestral
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL DEL PLAN
Resultados del seguimiento y evaluación del Plan:
Volver a Inicio
Note on H24: Cesar Arce:
Note on I24: Cesar Arce:

## PLAN DE ACCION 2024
|  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE |  |  |  |  | CODIGO: GSI-GD-PL-003
|  | SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICS |  |  |  |  | VERSION:02
|  | SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL |  |  |  |  | FECHA: ENERO 2022
|  | PLAN DE ACCION PINAR-2024 |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
[9 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE
EJE ARTICULADOR | ACCION | Nombre de la tarea | INDICADOR | Descripción | Política de Gestión y Desempeño | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Ejecución | Cumplimiento | Ejecución | Cumplimiento | Ejecución | Cumplimiento | Ejecución | Cumplimiento
DOCUMENTAL | ACCION 1. Actualización de las TRD y CCD como instrumentos indispensables para la normalización de la Gestión Documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | Actividad 1. Actualizar y aprobar la TRD con base al Acuerdo N 004 de abril 30 de 2019 | Numero de Tablas Actualizadas/ Frente al Numero de Tablas Aprobadas | Realizar los cambios pertinentes para el ajuste y actualizacion de las TRD frente a las observaciones expuestas por el concejo departamental de archivo y al eje estrategico y actualizacion de la estructura Organica de la Entidad,seguido a los parametros establecidos por el Acuerdo N 004 de abril 30 de 2019 del AGN. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  | Actividad 2. Realizar los ajustes al Cuadro de Clasificacion Documental- CCD conforme a la nueva estructura orgánico-funcional de la Unidad de Salud de Ibague según Acuerdo N 03 enero 29 de 2021 | Numero de CCD/ Frentre al Numero de Unidades Documentales | Elaborar la estructura archivistica con base a las atribuciones y funciones de cada dependencia en la cual se agrupen las series, sub series y tipos documentales, permitiendo ordenar los documentos de manera lógica con otros documentos de archivo mediante el lenguaje clasificatorio. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  | Actividad 3. Adoptar mediante acto administrativo las TRD y CCD y enviarlas a convalidación al consejo Departamental de Archivo y segido a su convalidacion realizar el Registro Unico de series Documentales RUSD ante el Archivo General de la Nacion-AGN | Acto Administrativo,Solicitud de Radicacion | Actualizadas y justadas las Tablas de Retencion Documental se Socializan al Comité Integrado de Gestion y Desempeño para su acta de aprobacion y remision a Gerencia para su aprobacion seguido a este realizar el oficio remisorio al consejo Departamental de Archivo para su convalidacion y destino Final al Archivo General de la Nacion para el Registro Unico de Series Documentales. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental, Comité Institucional de Gestion y Desempeño MIPG y Gerencia | 2024-05-02 | 2024-06-30
ESTRATEGICO | ACCION N 2. Fortalecer la gestión documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE aplicando los instrumentos y procedimientos archivísticos en busqueda del buen servicio al ciudadano, la aplicación de las normas y la conservación del patrimonio documental. | Actividad 1. Realizar el seguimiento al Diagnóstico Integral de Archivos en los aspecto de Infraestructura en la centralizacion del archivo central y organización de espacio para archivos de Gestion.. | Diagnostico Integral de Archivo | Presentacion de proyecto como posible propuesta de acondicionamiento de espacio fisico para el Deposito de archivo Central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE,con las pautas establecidas en el Acuerdo N 049 de mayo 5 de 2000 Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”. Archivo General de La Nacion. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental, Recursos Fisicos | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | Actividad N 2. Seguimiento del Programa de Gestion Documental-PGD priorizando los aspectos más criticos que arroje el nuevo Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA), | Realizar el seguimiento y ejecucion de actividades trazadas en desarrollo de los autodiagnosticos realizados en vigencia del 2023 a cada uno de los componentes descritos: Estrategico, administracion de Archivos y procesos de la Gestion Documental | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental, Planeacion y Sistemas de Informacion TICs | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | Actividad N 3. Articular y armonizar el Programa de Gestion Documental- PGD con Sistema de Gestión y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICs | Programa de Gestion Documental | En continuidad al desarrollo de los autodiagnosticos ejecutados durante la Vigencia 2023 de Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA Frente al Programa de Gestion Documental realizar las acciones en cuanto a la elaboracion y presentacion de documentos adscritos a la entidad y aprobados por calidad dentro del Listado Maestro de Documentos, al igual que la custodia y politicas de conservacion aseguramiento de la informacion por parte de sistemas de Informacion para la ejecucion de la Digitalizacion de Documentos y manejo de archivos electronicos. | Politica de Planeacion Institucional,Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Seguridad Digital y Politica de Gestion Documental. | Gestion Documental, Sistema de Gestion de la Calidad y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICS | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | Actividad N 4. Elevar a acto administrativo el PGD y publicarlo en la página web de la Entidad cuando surjan cambios en el proceso de aplicación | Acto Administrativo y URL de publicacion pagina Web del Programa de Gestion Documental | Enviar copia de acto administrativo de aprobacion del Programa de Gestion Documental PGD y documento soporte para su publicacion en la pagina Web de la Entidad en cumplimiento a La Ley 1712 de 2014 direccionado en el icono de transparencia y publicado dentro del enlace de Instrumentos de gestion de Informacion Publica-Programa de Gestion Documental | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Seguridad Digital y Politica de Gestion Documental. | Gestion Documental y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICS | 2024-01-31 | 2024-01-31
|  | Actividad N 5. Socializar con todos los funcionarios la implementación del Programa de Gestion Documental- PGD | Numero de Funcionarios convocados/ Numero de Funcionarios Socializados | Realizar la presentacion y socializacion del Programa de Gestion Documental PGD con apoyo de Sistea Gestion de la Calidad y Sistemas de Informacion y comunicaciones TICs | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICS | 2024-02-01 | 2024-03-30
| ACCION N 3. Reorganizar el acervo documental correspondiente a la Serie Documental Historias Clinicas generadas por las diferentes unidades Intermedias, centro de salud y puestos de salud de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | Actividad N 1. Elaborar los inventarios de las Historias Clinicas existentes en el deposito de archivo de consulta externa Hospital San Francisco, con base a la Resolucion N 839 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social | Inventario Documental Elaborado | Organizar, clasificar e inventariar el fondo documental de las Historias Clinicas ubicadas en la zona de consulta externa de la Uniad Intermedia Hospital San Francisco. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-12-30
|  | Actividad N 2. Continuar con la elaboración del Inventario del Fondo Documental Acumulado de Historias Clinicas que se recupere en las distintos puntos ascritos a la Unidad de Salud de Ibague USI ESE. | Numero de Historias Clinicas Trasladadas/ Frente al numero de Historias Clinicas Inventariadas | Identificar el acervo documental correspondiente a las Historias Clinicas ubicados en los diferentes puestos ascritos a la Unidad de Salud de Ibague USI ESE, para realizar su inventario y transferencia al punto central. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-06-30
|  | Actividad N 3. Centralizar el acervo documental de Historias Clinicas | Deposito de Archivo Historias Clinicas | Acondicionar y ubicar un punto Fisico para el Archivo de Historias Clinicas | Politica de Gestion Documental | Recursos Fisicos Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-12-30
CULTURAL | ACCION N 4. Capacitar al personal de archivo en la normatividad archivística vigente | Actividad N 1 Revisar las necesidades de formación que tiene el personal de archivo para incluirlas en el Plan de Capacitación Institucional. | Numero de capacitaciones programadas/Frente al numero de capacitaciones realizadas | Coordinar con el area de Talento Humano las necesidades de capacitacion referente a temas de los procesos de Gestion Documental, buscando estrategias de capacitacion con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Escuela de Administracion Publica ESAP | Politica de Talento Humano y Politica de Gestion Documental | Talento Humano Gestion Documental | 2024-02-01 | 2024-06-30
TECNOLOGICO | ACCION N 5. Organizar la Oficina de correspondencia en concordancia con el Acuerdo 060 de 2001 | Actividad N 1. Realizar los cambios necesarios para la operación de la ventanilla única conforme al AC-060 de 2001, asignando el personal y aplicando las normas relacionadas.Parametrizar las TRD en el sistema ORFEO-NG y la capacitacion de sus funcionarios | Numero de Funcionarios convocados/ Numero de Funcionarios Capacitados | Organizar cronograma de actividades por dependencias para capacitacion didactica del uso y manejo del Software de ORFEO NG | Politica Gobierno Digital, Politica Gestion Documental | Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICs, Gestion Documental. | 2024-01-01 | 2024-03-30
TECNOLOGICO | ACCION N 6. Elaborar las Tablas de Valoración como instrumento esencial para recuperar la memoria institucional aplicando criterios archivisticos que posibiliten realizar las transferencias secundarias | Actividad N 1. Elaboración e implementación de la TVD. – Archivo Central e Histórico. Se insiste en la centralización del acervo documental y adecuación de área. | Numero de Tablas Actualizadas/ Frente al Numero de Tablas Aprobadas | Realizar los cambios pertinentes para el ajuste y actualizacion de las Tablas de Valoracion Documental- TVD frente a la Actualizacion de la estructura Organica de la Entidad,seguido a los parametros establecidos por el Acuerdo N 004 de abril 30 de 2019 del AGN. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2024-01-31 | 2014-12-30
ESTRATEGICO | ACCION N 7. Organizar los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental, aplicando los principios archivísticos que dicta el AGN | Actividad N 1. Continuar con la capacitación y acompañamiento a las dependencias para la aplicación de las TRD una vez actualizadas las TRD se impartirán las instrucciones para la organización de los Archivos de Gestión conforme a la nueva estructura orgánica. | Numero de Unidades Documentales Codificadas/ frente al numero de Unidades Documentales Auditadas | Luego de realizar el proceso de actualizacion y aprobacion del Instrumento Archivisticos Tablas de Retencion Documental, se realizara el acompañamiento de capacitacion por dependencia para dar a conocer los respectivos codigos documentales y auditar los procesos de organizacion y custodia de los archivos de Gestion. | Politica de Gestion Documental | Gestion Documental y Lideres de los procesos | 2024-06-30 | 2024-12-30
DOCUMENTAL | ACCION N 8. Organizar las Historias Laborales en atención a las Circulares AGN-DAFP 004 de 2003 y 012 de 2004 | Actividad N 1. Brindar la capacitación al personal del proceso de Talento Humano para la conformación de los expedientes laborales y hacer el acompañamiento para su organización, elaboración del inventario en el FUID y elaboración de la hoja de control | Numero de Historias Laborales Identificadas/Frente al Numero de Historias Laborales Organizadas | Iniciar con el proceso de Identificacion de Historias Laborales Activas para la elaboracion de su Inventario y posible propuesta de intervencion de cada una de ellas para realizar la Base de Datos de Informacion dentro del proceso de Escaneo para su custodia y conservacion en eventualidad de siniestro o perdida de la Informacion bajao el Direccionamiento y acompañamiento del Area de Talento Humano. | Politica de Talento Humano y Politica de Gestion Documental | Gestion Documental y Talento Humano | 2024-02-01 | 2024-08-30
ESTRATEGICO | ACCION N 9. Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación, con el fin de garantizar la preservación y conservación de los documentos de archivo independiente del soporte, manteniendo las propiedades de integridad autenticidad e inalterabilidad. Proceso de Digitalizacion | Actividad N 1. Actualizar e implementación plan de Conservación documental ; articular con Sistemas de Informacion y comunicaciones TICs las acciones para elaborar el Plan de Preservación digital a largo plazo. | Plan de Preservacion Digital | tiene como fin implementar los programas, estrategias, procesos, y procedimientos, buscando detener o prevenir el deterioro de los documentos y garantizar la permanencia de información que se encuentra en medios digitales sin generar alteraciones al soporte y/o información .De igual forma se busca establecer el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA que orienta a conformar y custodiar un archivo electrónico institucional en sus diferentes fases y por ende, a constituir el patrimonio documental digital de la Entidad. | Politica Gobierno en Linea Politica de Gestion Documental | Gestion Documental, Sistema de Informacion y Comunicaciones TICS | 2024-01-31 | 2024-12-31
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE
Volver a Inicio