## SEGUIMIENTO PMA
|  | UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ES E | [12 empty] | CODIGO: GSI-GD-PL-003
|  | PROCESO SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICs | [12 empty] | VERSION: 002
|  | Subproceso: GESTION DOCUMENTAL | [12 empty] | FECHA :ENERO 2022
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO VIGENCIA 2025 | [12 empty] | HOJA : 1 DE 1
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento
Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES AGN
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instrumentos Archivísticos: TRD y CCD. | ACCIÓN NO. 1 | Actualización de las TRD y CCD como instrumentos indispensables para la normalización de la Gestión Documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | 1 | Actualizar y aprobar la TRD con base al Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 Capitulo 1 Seccion 1 Articulos 5.1.1,1 y siguientes -Archivo General de la Nacion | 2025-01-31 | 2025-06-30 | 28 SEMANAS |  | Instrumentos Archivisticos Tablas de Retencion Documental, Tablas de Valoracion Documental, cuadros de clasificacion Documental |  |  | Area de Gestion Documental
|  |  |  | 2 | Realizar los ajustes al CCD conforme a la nueva estructura orgánico-funcional de la Unidad de Salud de Ibague según Acuerdo N | 2025-01-31 | 2025-06-30
|  |  |  | 3 | Adoptar mediante acto administrativo las TRD y CCD y enviarlas a convalidación al consejo Departamental de Archivo y segiodo a su convalidacion realizar el Registro Unico de series Documentales RUSD ante el Archivo General de la Nacion-AGN | 2025-06-30 | 2025-07-31
2 | Programa de Gestión Documental -PGD. | ACCIÓN NO. 2 | Fortalecer la gestión documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE aplicando los instrumentos y procedimientos archivísticos en busqueda del buen servicio al ciudadano, la aplicación de las normas y la conservación del patrimonio documental. conforme a los 8 componentres del Programa de Gestion Documental-PGD. Dichos procesos son: planeación (técnica), producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración. | 1 | Realizar el seguimiento del criterio diferencial Estrategico frente al aspecto de Infraestructura en la centralizacion del archivo central y organización de espacio para archivos de Gestion.. | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 48 SEMANAS |  | Proyecto de Gestion Documental................................... ........................................................... Informe Indice de desempeño Politica de Gestion Documental reporte Furag (Vigencia 2024) |  |  | Subgerencia Administrativa y Financiera/ Apoyo Hospitalerio/ Planeacion /Gestion Documental
|  |  |  | 2 | seguimiento del Programa de Gestion Documental-PGD priorizando los aspectos más criticos que arroje el nuevo Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA frente al resultado de medicion de desempeño de la Politica de Gestion Documental obtenida en vigencia anterior del FURAG | 2025-01-31 | 31/12/20025
|  |  |  | 3 | Articular y armonizar el Programa de Gestion Documental- PGD con Sistema de Gestión y Sistemas de Informacion y Comunicaciones TICs | 2028-01-31 | 2025-12-31
|  |  |  | 4 | Priorizar la Politica de Gestion Documental frente al seguimiento del Progrma de Gestion Documental PGD | 2025-01-31 | 2025-12-31
3 | Inventario Unico Documental. | ACCIÓN NO. 3 | Reorganizar el acervo documental correspondiente a la Serie Documental Historias Clinicas generadas por las diferentes unidades Intermedias, centro de salud y puestos de salud de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | 1 | Elaborar los inventarios de las Historias Clinicas existentes en el deposito de archivo de consulta externa Hospital San Francisco, con base a la Resolucion N 839 de 2017 del Ministerio de Salud y Proteccion Social | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 48 SEMANAS |  | Formato Unico de Inventario Documental FUID (Serie Historias Clinicas)…............................................................….............Archivo Clasificado e identificado Numericamente por Cedula, Tarjeta y Registro Civil |  |  | Gestion Documental / Comité de Historias Clinicas
Continuar con la elaboración del Inventario del Fondo Documental Acumulado de Historias Clinicas que se recupere en las distintos puntos ascritos a la Uniad de Salud de Ibague USI ESE.
Centralizar el acervo documental de Historias Clinicas
4 | Capacitación del personal de Archivo | ACCIÓN NO. 4 | Capacitar al personal de archivo en la normatividad archivística vigente temas fundamentado dentro del Programa de Gestion Documental PGD | 1 | Revisar las necesidades de formación que tiene el personal de archivo para incluirlas en el Plan de Capacitación Institucional. Temas referente a las necesidades descritas dentro del Programa de Gestion Documental PGD | 2025-01-02 | 2025-06-30 | 24 SEMANAS |  | Registro de funcionarios capacitados y cerificacion de capacitacion |  |  | Area de Talento Humano / Gestion Documental
5 | Unidad de Correspondencia (ventanilla unica) | ACCIÓN No. 5 | Control y seguimiento dell Sistema de Gestión Documental Orfeo herramienta informática que sirve de apoyo al desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un Programa (Plan) de Gestión Documental basándose en lo estipulado por la normatividad archivística. | 1 | Realizar los cambios necesarios para la operación de la ventanilla única conforme al AC-060 de 2001, asignando el personal y aplicando las normas relacionadas.Parametrizar las TRD en el sistema ORFEO-NG | 2025-02-01 | 2025-03-30 | 8 SEMANAS |  | Software parametrizado |  |  | Area de Sistemas de Informacion y comunicación Tic / Planeacion y /Gestion Documental
6 | Conformación de los Archivos | ACCION No. 6 | Planeacion de la funcion archivistica acorde a la normatividad establecidad dentro del Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 archivo General de la Nacion Capitulo 2 Articulos1.2.1 y siguientes | 1 | Elaboracion de la Historia Institucional, informe de seguimiento adopcion politica de gestion Documental frente al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG los resultados del índice de medición de desempeño institucional - IDI, el índice de transparencia y acceso a la información pública - ITA, los resultados del autodiagnóstico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos – MGDA u otros modelos de madurez o mediciones realizadas a la entidad. | 2025-03-30 | 2025-12-31 | 40 SEMANAS |  | Formulacion del MGDA….............................................................. Historia Institucional…........................................................................Reporte de Informe Trimestral |  |  | Area de Planeacion / Sistemas de Informacion y Gestion Documental
7 | Organización de los Archivos de Gestión | ACCION No.7 | Organizar los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental, aplicando los principios archivísticos que dicta el AGN | 1 | Continuar con la capacitación y acompañamiento a las dependencias para la aplicación de las TRD una vez actualizadas las TRD se impartirán las instrucciones para la organización de los Archivos de Gestión conforme a la nueva estructura orgánica. | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 20 SEMANAS |  | Registro de Capacitacion |  |  | Gestion Documental
8 | Organización de las Historias Laborales | ACCION No. 8 | Organizar las Historias Laborales en atención a las Circulares AGN-DAFP 004 de 2003 y 012 de 2004 | 1 | Brindar la capacitación al personal del proceso de Talento Humano para la conformación de los expedientes laborales y hacer el acompañamiento para su organización, elaboración del inventario en el FUID y elaboración de la hoja de control | 2025-01-02 | 2025-12-30 | 52 SEMANAS |  | Formato Unico de Inventario Documental FUID (Serie Historias Laborales…............................................................….............Archivo Clasificado e identificado |  |  | Gestion Documental
9 | Sistema Integrado de Conservación - SIC | ACCIÓN No. 9 | Sistema Integrado de Conservacion SIC- Garantizar la conservacion y preservacion de la Informacion aplicando los componentes del SIC ( Plann de Conservacion Documental y plan de Preservacion Digital a Largo Plazo, según lo establecido en el Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 AGN en su Capitulo 1 seccion N 1 Articulos 6.1.1.1 Y SIGUIENTES | 1 | Aplicar Los principios que orientan la implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC, son los establecidos en el Artículo 2.8.2.5.5. del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, “Principios del proceso de gestión documental” y en el Artículo 2.8.2.5.9. “Procesos de la gestión documental” del Literal g “Preservación a largo plazo” que aplican a la administración pública, o los que establezca la norma que lo modifique, sustituya o derogue. | 2021-02-01 | 2025-12-30 | 48 SEMANAS |  | Estructura normalizada que responda a las necesidades específicas de preservación digital de la entidad…..Modelo de requisitos….......Sistema de Gestion de Documentos Electronicos de Archivo SGDEA |  |  | Sistemas de Informacion y Comunicaciones TIC / Planeacion y Gestion Documental
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) con corte a diciembre 31 de 2024
ITEM | Accion | % DE AVANCE | OBSERVACION
1 | Acción 1 | 25% | Se articularon los instrumentos de planeación archivística con los instrumentos de planeación de la Entidad, así como con la planeación estratégica sectorial y la Política de Gestión Documental de MIPG. • Se realizó la identificación e inventario documental - Se dio inicio al diseño e implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la Entidad. • Se diseñó, aprobó e implementó el Sistema Integrado de Conservación (se mantiene su implementación). • Se diseñó y aprobó la Política de Gestión Documental de la Entidad. • Se fortalecieron y articularon el PINAR y el PGD
2 | Acción 2 | 25%
3 | Acción 3 | 30%
4 | Acción 4 | 10%
5 | Acción 5 | 0%
6 | Acción 6 | 25% |  |  | SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TIC | Alcira Ines Rincon Loaiza
7 | Accion 7 | 30% |  |  | SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL | Lider Proceso Gestion Documental
8 | Acción 8 | 50% |  |  |  | Se soportan la gestión adelantada para ejecutar las actividades establecidas en el plan de acción del PINAR para la vigencia 2025
9 | Acción 9 | 10%
9 acciones |  | 22% |  |  | sobre 100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

## PLAN DE ACCION 2025
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE | [8 empty] | CODIGO: GSI-GD-PL-003
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES TICS | [8 empty] | VERSION:02
SUBPROCESO GESTION DOCUMENTAL | [8 empty] | FECHA: ENERO 2022
PLAN DE ACCION PINAR - 2025 - | [8 empty] | HOJA 1 DE 1
EJE ARTICULADOR | ACCION | Nombre de la tarea | INDICADOR | Descripción | Política de Gestión y Desempeño | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Final | Ejecución | Cumplimiento
DOCUMENTAL | ACCION N 1. Actualización de las TRD y CCD como instrumentos indispensables para la normalización de la Gestión Documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | TAREA 1. Actualizar y aprobar la TRD con base al Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 Capitulo 1 Seccion 1 Articulos 5.1.1,1 y siguientes -Archivo General de la Nacion | Numero de Tablas Actualizadas/ Frente al Numero de Tablas Aprobadas | Seguir los requisitos descritos en la normatividad para la elaboración de las TRD o TVD donde el cuadro de clasificación (CCD) sea la representación gráfica de forma unificada, debidamente codificadas y jerarquizadas, las agrupaciones documentales en las cuales se subdivide el fondo, es decir, subfondos (de ser el caso), secciones, subsecciones, series, subseries o asuntos teniendo en cuenta: Estructura orgánica por dependencias Funciones por DependenciasPara la elaboración de las TRD se deben seguir las etapas descritas en la Normatividad las cuales son: • Compilación de Información Institucional. • Análisis e interpretación de la información institucional • Valoración documental. • Elaboración de la Tabla de Retención Documental – TRD. • Consultar el Banco Terminológico de Series y Subseries. • Presentación de las Tablas de Retención Documental – TRD para evaluación técnica y convalidación | POL 16. Politica de Gestion Documental | Area de Gestion Documental | 2025-01-31 | 2025-06-30
|  | TAREA 2. Realizar los ajustes al CCD conforme a la nueva estructura orgánico-funcional de la Unidad de Salud de Ibague según Acuerdo N |  |  | POL 16.Politica de Gestion Documental POL 03.Planeacion Institucional | Planeacion /Area de Gestion Documental | 2025-01-31 | 2025-06-30
|  | TAREA 3. Adoptar mediante acto administrativo las TRD y CCD y enviarlas a convalidación al consejo Departamental de Archivo y segiodo a su convalidacion realizar el Registro Unico de series Documentales RUSD ante el Archivo General de la Nacion-AGN |  |  | POL 16. Politica de Gestion Documental | Area de Gestion Documental | 2025-01-31 | 2025-06-30
| ACCION N 6. Planeacion de la funcion archivistica acorde a la normatividad establecidad dentro del Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 archivo General de la Nacion Capitulo 2 Articulos1.2.1 y siguientes | TAREA 1. Elaboracion de la Historia Institucional | Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDA), | La actualización del modelo se llevó a cabo a partir del análisis de la estructura que se plantea en la primera versión del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, mediante la profundización de los aspectos definidos en cada componente y tomando como base la normativa vigente. Así mismo, se realiza el análisis de cada componente, subcomponente y de los productos asociados,tomando como antecedente el modelo de Gestión de Documentos y Administración de Archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que busca “contribuir a la adecuada implementación de los sistemas de gestión documental y así generar las condiciones que permitan y faciliten el desarrollo de la gestión documental como uno de los soportes básicos para la implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública” | POL 16. Politica de Gestion Documental | Planeacion / Area de Gestion Documental | 2025-03-30 | 31/12/20205
|  | TAREA 2. Actualizacion del Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA |  |  | POL 16. Politica de Gestion Documental
|  | TAREA 3. Informe de Indice de medicion de desempeño institucional - IDI |  |  | POL 03. Planeacion Institucional POL 16. Politica de Gestion Documental
| ACCION N 8. Organizar las Historias Laborales en atención a las Circulares AGN-DAFP 004 de 2003 y 012 de 2004 | TAREA 1. Organización de la Serie Documental Historias Laborales,teniendo en cuenta lo establecido en la Circular No. 04 de 2003 Expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación | Numero de Historias Laborales Identificadas/Frente al Numero de Historias Laborales Organizadas | La organización de las Historias Laborales comprende la aplicación de los procesos archivísticos de clasificación, ordenación y descripción documental. Para La apertura de la Historia laboral se debe tener a mano la Tabla de Retención Documental de la Dirección de Talento Humano. La Serie Documental Historias Laborales, se ordena con el sistema de ordenación cronológico, es decir desde el primer documento producido que corresponde a la (fecha más antigua) hasta el último documento que tendrá la (fecha más reciente), de acuerdo a su trámite y/o principio de orden original. La hoja de control se diligencia para unidades documentales compuestas o simples con el propósito de garantizar su integridad, ya que al registrar en ella cada uno de los documentos que los conforman se evita el ingreso o sustracción indebida de documentos. Según lo establecido en el Acuerdo No.005 de 2013 y Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación Con el fin de tener un control de los documentos que conforman el expediente y dicha foliación, tendrá relación directa con la Hoja de Control y la ordenación de los documentos internamente en cada expediente. | POL 01. Gestion Estrategica del Talento Humano POL 16. Politica de Gestion Documental | Talento Humano / Area de Gestion Documental | 2025-01-02 | 2025-12-30
|  | TAREA 2 . Adopcion de Hoja de control y levantamiento de Inventario Documental |  |  | POL.16 Politica de Gestion Documental
| ACCION N 3. Reorganizar el acervo documental correspondiente a la Serie Documental Historias Clinicas generadas por las diferentes unidades Intermedias, centro de salud y puestos de salud de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE | TAREA 1. Centralizar el acervo documental de Historias Clinicas | Numero de Historias Clinicas Trasladadas/ Frente al numero de Historias Clinicas Inventariadas | La Historia Clínica es el documento privado de tipo técnico, clínico y legal, de OBLIGATORIO diligenciamiento y sometido a reserva, donde se registran los datos inherentes a la atención en salud de la población, teniendo en cuenta las disposiciones legales y los derechos fundamentales concernientes al uso de los datos amparados por la ley 1266 de 2008. Por su importancia, su manejo es reglamentado a través de la resolución 1995 de 1999 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. | POL.16 Politica de Gestion Documental | Gestion Documental / Comité de Historias Clinicas / Area de Estadistica | 2025-02-02 | 2025-12-31
TAREA 2. Levantamiento de Inventario Documental serie Historias Clinicas
ESTRATEGICO | ACCION N 2. Fortalecer la gestión documental en la Unidad de Salud de Ibague USI ESE aplicando los instrumentos y procedimientos archivísticos en busqueda del buen servicio al ciudadano, la aplicación de las normas y la conservación del patrimonio documental. conforme a los 8 componentres del Programa de Gestion Documental-PGD. Dichos procesos son: planeación (técnica), producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo, y valoración | TAREA 1 Realizar el seguimiento y plan de Trabajo de los criterios diferenciales del componente estrategico frente a las condiciones estructurales y acondicionamiento del espacio del archivo Central acorde al Diagnostico Integral de archivo y al proceso de evaluacion frente al cumplimiento dela conservacion y custodia documental de la entidad. | Diagnostico Integral de archivo / proyecto de Gestion Dpocumental | Elaboración de estrategias por parte del área de gestión documental , para garantizar la administración de archivos teniendo en cuenta las siguientes actividades: - Planeación de la función de la función archivística en articulación con la política de gestión documental, PINAR y PG. - Identificación de recursos - Conformación de los archivos en la entidad - Definición de roles y responsabilidad frente a la administración de archivos y función archivística. Se elabora el proyecto de adecuación de instalaciones propias o externas que contenga aspectos como: -Condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales. - Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. - Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos. - Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento. - Elaboración una matriz de riesgos de conservación y preservación documentales. | POL 16.Politica de Gestion Documental POL 03.Planeacion Institucional | Subgerencia Administrativa Financiera /Apoyo Hospitalario / Planeacion y Gestion Documental | 2025-02-02 | 2025-12-31
TAREA 2. Seguimiento del Programa de Gestion Documental-PGD frente al componente de planeacion y organizacion priorizando los aspectos más criticos que arroje el nuevo Modelo de Gestion Documental y Administracion de Archivos MGDA,segun Acuerdo N 001 febrero 29 de 2024 capitulo 2planeacion de la funcion archivistica articulo 1.2.3 paragrafo 1
TAREA . 3 Acondicionar espacios para la recepcion de transferencias primarias de archivos correspondientes a las unidades Documentales de Contratacion, facturación, Tesoreria y unidades Documentales asistenciales
TAREA 4. Presentar proyecto como posible propuesta de acondicionamiento de espacio fisico para el Deposito de archivo Central de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE,con las pautas establecidas en el Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 AGN Capitulo 1 Articulo 3.1.1 requisitos para la administracion de archivos, Articulo 3.1.2 Instalaciones para servicios de deposito, custodia y administracion integral de documentos de archivo.
CULTURAL | ACCION N 7. Organizar los Archivos de Gestión conforme a las Tablas de Retención Documental, aplicando los principios archivísticos que dicta el AGN | TAREA 1.Organizar cronograma de actividades por cada unida Documental descrita dentro de la Estructura organizacional para brindar el acompañamiento del personal acargo de la administracion de archivos de Gestion para su organización e identificacion de sus expedientes frente al proceso de codificacion de unidades documentales y levantamiento de Inventarios documentales | Numero de Unidades Documentales Codificadas/ frente al numero de Unidades Documentales Auditadas | Para la organización de los archivos de gestión se debe utilizar laTabla de Retención Documental – TRD vigente. Las Tablas de Retención Documental son un instrumento que refleja las funciones de cada dependencia de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE, definen qué documentos conforman el archivo, regulan la transferencia del archivo de gestión al archivo central y determinan la disposición final de la documentación. Capacitar a los funcionarios responsables de los Archivos de Gestión de cada una de las dependencias de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE, en el proceso de aplicación de las TRD Actividad que se realizará en el segundo trimestre. | POL.16 Politica de Gestion Documental | Gestion Documental | 2025-06-03 | 2025-12-31
| ACCION N 4. Capacitar al personal de archivo en la normatividad archivística vigente temas fundamentado dentro del Programa de Gestion Documental PGD | TAREA 2. Articular el cronograma de capacitacion con el plan Institucional de capacitacion referente a los procesos del pRogram de Gestion Documental, orientados a los servidores publicos de la entidad en temas de transparencia y acceso a la informacion publica, tramites y administracion de archivos de gestion | Numero de Capacitaciones programadas/ Frente a numero de Capacitaciones Organizadas | Articulación con el plan institucional de capacitación, en donde se incluyan los temas relacionados con la gestión documental. El responsable de la gestión documental la propuesta de capacitación a desarrollar durante la vigencia y sus diferentes modalidades. - Articulación con los procesos de inducción y reinducción referentes a las herramientas con las que cuenta la entidad para el desarrollo de la función archivística. - Promoción permanente de los procesos de capacitación por parte de la alta dirección. - Desarrollo del programa de capacitación de conservación preventiva descrito en el sistema integrado de conservación en articulación con el Plan Institucional de capacitación.
TECNOLOGICO | ACCION N 5. Control y seguimiento del Sistema de Gestión Documental Orfeo herramienta informática que sirve de apoyo al desarrollo de las actividades propias de los procesos que componen un Programa (Plan) de Gestión Documental basándose en lo estipulado por la normatividad archivística. | TAREA 1. Liderar con el area de Sistemas de Informacion capacitaciones practicas referentes al funcionamiento del software de OrfeoNG | Numero de Funcionarios convocados/ Numero de Funcionarios Capacitados | Organizar un espacio de trabajo por areas ascritas a la Unidad de Salud de Ibague USI ESE para el desarrollo del taller teorico- practico del uso y aplicación del Software ORFEO NG | POL.16 Politica de Gestion Documental. POL 07 Gobierno Digital POL.08 Seguridad Dital. POL 03 Planeacion Institucional | Gestion Documental / Sistemas de Informacion /Planeacion | 2025-02-02 | 2025-12-31
| ACCION 9. Sistema Integrado de Conservacion SIC- Garantizar la conservacion y preservacion de la Informacion aplicando los componentes del SIC ( Plan de Conservacion Documental y plan de Preservacion Digital a Largo Plazo, según lo establecido en el Acuerdo N 001 de febrero 29 de 2024 AGN en su Capitulo 1 seccion N 1 Articulos 6.1.1.1 Y SIGUIENTES | TAREA 1. Realizar trabajo articualado con el area de Planeacion y sistemas de informacion referente a los criterios diferenciales frente al grado de madurez del eje tecnologico que se adopta actualmente en la entidad para la ejecucion del SIC y elaboracion de los procesos del sistema de gestion de Documentos Electornicos | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA | Se elabora el plan de conservación documental que contenga lo siguiente: • Introducción • Objetivos • Alcance • Metodología - Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de conservación preventiva del SIC. - Actividades específicas para cada uno de los planes. - Recursos: humanos, técnicos, logísticos y financieros. - Responsables. • Tiempo de ejecución- Cronograma de actividades. • Presupuesto. • Gestión de riesgos del plan • Anexos.
TAREA 2. Adelantar las tareas necesarias para el desarrollo del plan de conservacion Documental y Plan de Conservacion digital como componentes del desarrollo del sistema Integrado de Conservacion SIC.
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE
El presente plan de accion, del plan Institucional de archivo PINAR correspondiente al segundo periodo del cuatrenio 2024-2027, vigencia 2025 hace parte de la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de la Unidad de Salud de Ibague USI ESE. Y en cumplimiento al artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental el Plan Institucional de Archivos – PINAR; en el artículo 2.8.2.5.1 . señala que todas las entidades del Estado deben formular un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción Anual, el cual debe ser publicado dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de igual forma como reza dentro del Decreto 612 de abril 4 de 2018. Es de resaltar que el presente plan Se tendrá como referente para el desarrollo de auditorías internas, el autodiagnóstico del Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos - MGDA, en articulación con la Política Institucional de Gestión Documental de la entidad. Los jefes de control interno, o quien haga sus veces, en cumplimiento del artículo 2.8.2.5.11 del Decreto 1080 de 2015 “Decreto Único del Sector Cultura” o por el que se modifique, derogue o sustituya, incorporará en su plan anual de auditorías las acciones tendientes a verificar el cumplimiento del presente Acuerdo en desarrollo del Programa de Gestión Documental, y en articulación con las herramientas o instrumentos adoptados por la entidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, según corresponda.
proceso Sistemas de Informacion y Comuniucaciones TIC
Subproceso Gestion Documental
Alcira Ines Rincon Loaiza
Lider Proceso Gestion Documental