## PROG. SALUD PUBLICA
PROGRAMA: SALUD PUBLICA
OBJETIVO GENERAL: Lograr gradualmente que la Unidad de Salud de Ibagué, Empresa Social del Estado USI-ESE, se integre a la salud ambiental que debe generar el sector salud y fortalecer así el sistema de salud, generando acciones para la operatividad de la entidad como hospital verde
OBJETIVO ESPECIFICO: Avanzar hacia la modalidad de Hospitales Verdes
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Realizar una etapa de diagnóstico sobre el manejo de los residuos hospitalarios en las sedes funcionales de la entidad. | a) Elaborar cronograma para la programación de los diagnósticos a realizar a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios en cada vigencia | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Cronograma elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios | Documento elaborado y validado | 1 | 1 | 1 | 1
| b) Elaborar lista de chequeo para obtener el diagnóstico de las actividades que se deben ejecutar por cada una de las etapas del plan de manejo de residuos hospitalarios. | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Lista de chequeo elaborada y validada por el comité de residuos hospitalarios. | Lista de chequeo elaborada y validada | 1 | 1 | 1 | 1
| c) Realizar en el 2017 mediante lista de chequeo evaluación a todos los puntos de segregación y acopio de los residuos, existentes en las sedes funcionales de la entidad, determinando y evidenciando las fortalezas y debilidades y posteriormente realizar evaluaciones anuales a las unidades intermedias de salud y centros de salud. | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Informe de resultados del diagnóstico realizado a los puntos de segregación y acopio programados de acuerdo a cronograma de la respectiva vigencia. | No diagnósticos realizados en cada periodo (trimestral y/o anual) / Total del diagnósticos programados en el periodo (trimestral y/o anual) * 100 | Obtener el 100% del diagnostico institucional | Mantener actualizado el 100% del diagnóstico en las unidades intermedias y centros de salud | Mantener actualizado el 100% del diagnóstico en las unidades intermedias y centros de salud | Mantener actualizado el 100% del diagnóstico en las unidades intermedias y centros de salud
Realizar la socialización del diagnóstico e implementación de acciones de mejoramiento, seguimiento y evaluación de los mismos. | a) Elaborar cronograma anual para la socialización de los diagnósticos realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios en cada vigencia. | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Cronograma anual elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios | Documento elaborado y validado | 1 | 1 | 1 | 1
| b) Realizar en cada vigencia la socialización de los resultados del diagnóstico de residuos hospitalarios con los funcionarios de las sedes respectivas y elaborar el plan de mejoramiento correspondiente | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Informe de socialización del diagnóstico realizado a los funcionarios de los puntos de segregación y acopio programados de acuerdo a cronogramas respectivos | No diagnósticos socializados en cada periodo (trimestral y/o anual) / Total del diagnósticos programados en el periodo (trimestral y/o anual) * 100. | Socializar al 100% de los funcionarios | Mantener socializados al 100% de los funcionarios | Mantener socializados al 100% de los funcionarios | Mantener socializados al 100% de los funcionarios
|  |  | Realizar en cada vigencia el plan de mejoramiento que se requiera de acuerdo a las debilidades detectadas por sede funcional en el diagnóstico | No de planes de mejoramiento realizados por sede funcional que lo requiera (trimestral y/o anual) / total de planes de mejoramiento requeridos (trimestral y/o anual) *100 | 100% de planes de mejoramiento requeridos | 100% de planes de mejoramiento requeridos | 100% de planes de mejoramiento realizados | 100% de planes de mejoramiento realizados
| c) Elaborar anualmente cronograma para el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales en cada vigencia | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Cronograma anual elaborado y validado por el Comité de Residuos Hospitalarios. | Documento elaborado y validado | 1 | 1 | 1 | 1
| d) Realizar el seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento realizados a los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales en cada vigencia | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios | Informe de resultados al seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento realizados a las sedes funcionales en cada vigencia | No. De informes de seguimiento y evaluación realizados a los planes de mejoramiento en el periodo (Trimestral y/o anual) / total de planes de mejoramiento realizados en el periodo (trimestral o anual) * 100. | Seguimiento y evaluación al 100% de los planes de mejoramiento | Seguimiento y evaluación al 100% de los planes de mejoramiento | Seguimiento y evaluación al 100% de los planes de mejoramiento | Seguimiento y evaluación al 100% de los planes de mejoramiento
| e) Elaborar el plan de separación de residuos hospitalarios en su origen y su reciclaje a los no peligrosos, para que sea ejecutado por todos los puntos de segregación y acopio de los residuos hospitalarios de las sedes funcionales permanentemente. | Contratista Coordinador del manejo de residuos hospitalarios y Todos los funcionarios asistenciales y administrativos de la entidad y personal del contrato para el aseo institucional | Plan de separación de residuos hospitalarios en su origen y su recíclaje a los no peligrosos, elaborado y aprobado por el comité de residuos hospitalarios. | Documento elaborado y validado | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Informe de resultados al seguimiento y evaluación al plan de separación de residuos hospitalarios y su reciclaje a los no peligrosos en las sedes funcionales. | No. De servicios evaluados donde se separan los residuos en el origen y se reciclan los residuos no peligrosos en el año / No. Total de servicios evaluados en el mismo periodo | 100% | 100% | 100% | 100%
| f) Elaborar un diagnostico de consumos de agua en M3 y de energia en kilovatios de la vigencia 2016, por cada punto de atención | Técnica operativa de almacén y Contratista de Planeación y calidad | Diagnóstico de consumos elaborado | No. De puntos de atención con diagnòstico de consumos de agua en M3 / Total de puntos de atención con matricula de consumos de agua *100 | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | No. De puntos de atención con diagnòstico de consumos de energía en Kv / Total de puntos de atención con matricula de consumos de energia *100 | 100% | 100% | 100% | 100%
12%

## PROG. VIDA Y COND. NO TRANSM.
PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
OBJETIVO GENERAL: Generar condiciones de acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial, fortaleciendo la capacidad de gestión de los servicios para la atención de pacientes crónicos
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar un servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Adaptar Protocolos y Guías del MSPS para avanzar a la implementación de las Rutas de Atención Integral y desarrollar dicha implementación en articulación con el Ente Territorial | a) Revisión y adaptación de protocolos y guías del MSPS relacionadas con enfermedades cardio vasculares para brindar un servicio diferenciado para la atención de pacientes crónicos. | Coordinadores Médico, odontologia y P y P. | Protocolos y Guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares revisadas, adaptadas y validadas por el comité de calidad. | No. De protocolos y guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares, revisadas y adaptadas en la unidad de salud de ibague / Total de De protocolos y guias del MSPS, relacionadas con enfermedades cardio vasculares definidas por el comite de calidad de la unidad de salud de ibague* 100 | 25% de guías y protocolos revisados, adaptados e implementados | 50% de guías y protocolos revisados, adaptados e implementados | 75% de guías y protocolos revisados, adaptados e implementados | 100% de guías y protocolos revisados, adaptados e implementados
| b) Elaborar el plan anual para avanzar hacia la implementacion de la ruta de promocion y prevencion y ruta de atenciòn de pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardio-vascular, debidamente articulado con el ente territorial | Gerencia y enfermeras coordinadoras de P y P. | Plan anual elaborado para la implementación de la ruta de promocion y prevencion de pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardio-vascular. Debidamente articulado con el ente territorial | Plan anual elaborado, validado y articulado | 1 | 1 | 1 | 1
| c) Elaborar cronograma para socializar los protocolos y guias adaptadas, relacionadas con enfermedades cardio vasculares para la atención diferencial de los pacientes crónicos y el plan anual para avanzar en la implementación de la ruta de P y P.. | Comité de calidad | Cronograma elaborado y validado por la gerencia | Documento elaborado y validadado | 1 | 1 | 1 | 1
| d) Avanzar hacia la implementación de las rutas de atención integral para la atención de los pacientes crónicos, articulados con el ente territorial.. | Coordinadores Médico, odontologia y P y P. | Grado de avance en la implementación de las rutas de atención integral de los pacientes crònicos de acuerdo a la articulación con el ente territorial.. | No. De rutas implementadas para la atención integral de los pacientes crónicos / total de rutas programadas a implementar por el comité de calidad de la institucion *100 | 25% de rutas implementadas | 50% de rutas implementadas | 75% de rutas implementadas | 100% de rutas implementadas
4

## DERECHOS SEXUALES Y REPROD.
PROGRAMA: SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la atención diferencial de las personas, para mejorar la salud sexual y reproductiva y promover los derechos sexuales y reproductivos de nuestra población usuaria, reduciendo los factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, la promoción de los factores protectores y la atención a los grupos con necesidades específicas.
OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar un servicio diferencial de salud para la mujer en el area urbana y rural
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Implementar los protocolos para la atención diferencial y el cuidado de la mujer en todo su ciclo vital. | Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que establezca diferencialmente las siguientes acciones para el cuidado de la mujer en edad fértil: 1. Durante la asesoría en salud sexual y reproductiva. 2. con intención reproductiva (Cuidado y atención preconcepcional). 3. sin intención reproductiva o que solicita un método de anticoncepción. 4. en edad reproductiva, encaminado a la prevención, detección y seguimiento a las mujeres con infecciones de transmisión sexual. 5. en edad reproductiva, encaminado al control de riesgo, prevención, detección temprana y vigilancia del cáncer de cuello uterino y de mama | Coordinadores asistenciales y calidad | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a la mujeres en edad fértil | Personal asistencial responsable de aplicar el protocolo | No. De mujeres en edad fertil atendidas | Nº de mujeres atendidas en edad fertil / Nº de mujeres en edad fertil captadas. | 25% | 50% | 75% | 100%
| Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que estableza diferencialmente las siguientes acciones para el cuidado de la mujer gestante: 1. Para la preparación del ambiente físico y emocional para el encuentro con la mujer gestante que acude a solicitar el servicio. 2. Para la identificación e inscripción de las gestantes al control prenatal. 3. para la asignación de las Consultas de control y seguimiento.4. Para la educación y la preparación de la maternidad y paternidad. 5. Para la valoración de la mujer gestante y su hijo por nacer, identificación de los riesgos de la gestante, establecer las conductas que se deben seguir, determinación de diagnósticos y necesidades de la gestante que requieren ser satisfechas y Planeación y ejecución de los cuidados propuestos | Coordinadores asistenciales y calidad | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial a la mujere gestante | Personal asistencial responsable de aplicar el protocolo | No. De mujeres gestantes atendidas | Nº de mujeres gestantes atendidas / Nº de mujeres gestantes. | 25% | 50% | 75% | 100%
| Mantener actualizado con la norma técnica un protocolo que establezca las siguientes acciones para la atención diferencial de salud materno perinatal para la mujer: 1. Durante la admisión en la sala de trabajo de parto. 2. Admitida en proceso de trabajo de parto. 3. Durante el proceso del nacimiento. 4. Para el cuidado de la mujer y su recien nacido durante el puerperio. 5.Para la valoración de la mujer gestante como sujeto de cuidado, identificación de los riesgos reales y potenciales y la clasificación de los mismos y la selección del sitio de atención, determinación de diagnósticos y necesidades de la gestante que requieren ser satisfechas para determinar las conductas que se deben seguir y Planeación y ejecución de los cuidados propuestos | Coordinadores asistenciales y calidad | Protocolo actualizado con la norma técnica y documentado | Protocolo documentado y aprobado por el comité de calidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Aplicar protocolo actualizado con la norma técnica para la atención diferencial de salud materno perinatal para la mujer | Personal asistencial responsable de aplicar el protocolo | No. De mujeres del ciclo de salud materno perinatal para la mujer atendidas | Nº de mujeres y/o recien nacidos atendidos / Nº mujeres y/o recien nacidos que requieren la atenciòn la atención de salud materno perinatal. | 25% | 50% | 75% | 100%
6

## PROG. VIDA Y ENFERM. TRANSMIS.
PROGRAMA: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
OBJETIVO GENERAL: Generar condiciones de acceso a una atención integrada a las enfermedades transmisibles con enfoque diferencial, fortaleciendo la capacidad de gestión de los servicios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios.
OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir a la ejecución del plan estratégico para el control de Los pacientes con enfermedades transmisibles (tuberculosis y hansen) y por Vectores (arbovirosis)
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
canalizar y captar los usuarios sintomaticos con enfermedades transmisibles desde cualquier servicio garantizando el tratamiento y seguimiento de todos los pacientes positivos | Capacitar a todo el personal asistencial en la busqueda activa de los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles desde cualquier servicio. | Epidemiologia y coordinaciòn de programa | Personal asistencial capacitados para canalizar y captar los usuarios sintomáticos con enfermedades transmisibles | No de funcionarios asistenciales capacitados en la busqueda activa de pacientes sintómaticos / total de funcionarios asistenciales responsables x 100 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Registrar en la base de datos institucional los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados. | Enfermeras y auxiliares de cadal servicio | Registro de pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados | No. pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados registrado en la base de datos en cada vigencia / total de pacientes sintomáticos con enfermedades transmisibles canalizados y captados en la correspondiente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ordenar a todos los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles los exámenes de diagnostico correspondientes. | Mèdicos y enfermeras | Realizar las pruebas correspondientes a los pacientes sintomaticos con enfermedades transmisibles captados por la USI. | Numero de pacientes que se les realiza la prueba / numero de pacientes captados sintomaticos * 100 | 100% | 100% | 100% | 100%
| El personal del laboratorio clinico debe notificar oportunamente los pacientes con resultado positivo | Bacteriòloga | Pacientes positivos notificados | No de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia notificados / total de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia *100 | 100% | 100% | 100% | 100%
| La auxiliar de enfermeria debe inscribir al pograma correspondiente a los pacientes notificados por el laboratorio con resultado positivo | Auxiliar de enfermeria del servicio | Pacientes positivos inscritos en programa correspondiente | No de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia inscritos en programa correspondiente / total de pacientes con resultado positivo de enfermedad transmisible en la vigencia *100 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Aplicar el protocolo correspondiente para garantizar el tratamiento y seguimiento a todos los pacientes positivos | Personal asistencial | Tratamientos iniciados | Numero de pacientes que inician el tratamiento / numero de pacientes captados positivos. | 100% | 100% | 100% | 100%
Lograr que todo el personal asistencial responsable de la atencion de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores (arbovirosis) se encuentre debidamente capacitado y evaluado en la aplicación de la norma tecnica. | Elaborar cronograma de capacitación para todo el personal asistencial responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores | Coordinadores asistenciales y calidad | Gestionar elaboración de cronograma de capacitación | Cronograma elaborado y validado por comité de calidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar las capacitaciones requeridas por todo el personal responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores. | Coordinadores asistenciales y calidad | Capacitar al personal asistencial en la aplicacion de la norma tecnica. | Nº de personal asitencial capacitado / total personal asistencial responsable de la atencion | 100% | 100% | 100% | 100%
| Evaluar la adherencia del personal asistencial responsable de la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores en la aplicación de la norma técnica correspondiente. | Coordinadores asistenciales y calidad | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias y protocolos para la atención de los pacientes con enfermedades transmitidas por vectores en la aplicación de la norma técnica correspondiente. | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 20% | 40% | 60% | 80%
9%

## PROG.VIDA Y ENFERM NO TRANSM.
PROGRAMA: PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
OBJETIVO GENERAL: Generar condiciones de acceso a una atención integrada a las enfermedades no transmisibles con enfoque diferencial, fortaleciendo la capacidad de gestión de los servicios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios.
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Implementar un servicio integral de salud para los niños, niñas, adolescentes en el area urbana y rural.
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Implementar un servicio integral de salud para los adultos mayores en el area urbana y rural.
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1. 1. Aplicar todos los programas la guias de atencion de las primeras causas de morbilidad para la atencion integral para los niños, niñas, adolescentes en todos los puntos de atencion del area urbana y rural. | Identificar por informes estadisticos y epidemiólogicos, las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | Epidemiòloga | Primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | Cuadro estadística de las pirmeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidad., | 1 | 1 | 1 | 1
| Mantener ajustadas y actualizadas a las normas técnicas las guias de atención, que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes | Coordinadores asistenciales y calidad | Guias de atención de las primeras causas de morbilidad morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes, usuarios de los servicios de la entidadad ajustadas y actualizadas a la norma técnica | Guias de atención ajustadas y actualizadas a la norma técnica de las primeras causas de morbilidad /total de primeras causas de morbilidad definidas por el comité de calidad según el perfil epidemiolgico. | 100% | 100% | 100% | 100%
| Evaluar la adherencia a las guias de atención por parte del personal responsable. | Coordinadores asistenciales y calidad | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias de atención que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los niños, niñas y adoslecentes | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 100% | 100% | 100% | 100%
| Aplicar en los programas correspondientes las guias en todos los puntos de atención urbana y rural, para garantizar la atención integral para los niños, niñas, adolescentes de acuerdo a su morbilidad. | Personal asistencial | Lograr la atencion integral de los niños, niñas y adolescentes captados, con el cumplimiento de las guias de manejo. | Numero de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente con el cumplimiento de la guia / Numero de niños, niñas y adolescentes captados. | 20% | 40% | 60% | 80%
2.1. Aplicar todos los programas la guias de atencion de las primeras causas de morbilidad para la atencion a los adultos mayores en todos los puntos de atencion del area urbana y rural. | Identificar por informes estadisticos y epidemiólogicos, las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | Epidemiòloga | Primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | Cuadro estadística de las pirmeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidad., | 1 | 1 | 1 | 1
| Mantener ajustadas y actualizadas a las normas técnicas las guias de atención, que correspondaan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores. | Coordinadores asistenciales y calidad | Guias de atención de las primeras causas de morbilidad morbilidad que afectan a los adultos mayores, usuarios de los servicios de la entidadajustadas y actualizadas a la norma técnica | Guias de atención ajustadas y actualizadas a la norma técnica de las primeras causas de morbilidad /total de primeras causas de morbilidad reportadas estadisticamente. | 100% | 100% | 100% | 100%
| Evaluar la adherencia a las guias de atención por parte del personal responsable. | Coordinadores asistenciales y calidad | Evaluaciones realizadas al personal asistencial en la adherencia a guias de atención que correspondan a las primeras causas de morbilidad que afectan a los adultos mayores | Numero de personal asistencial evaluado en la adherencia a procolos y guias / total de personal asistencial responsable de la atención | 100% | 100% | 100% | 100%
| Aplicar en los programas correspondientes las guias en todos los puntos de atención urbana y rural, para garantizar la atención a los adultos mayores de acuertdo a su morbilidad. | Personal asistencial | Lograr la atencion integral de los adultos mayores captados, con el cumplimiento de las guias de manejo. | Numero de adultos mayores atendidos integralmente con el cumplimiento de la guia/ Numero de adultos mayores captados. | 10% | 20% | 35% | 50%
8%

## CALIDAD EN PRESTAC. SERVICIOS
PROGRAMA: DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
OBJETIVO GENERAL: Generar condiciones para brindar una prestación de servicios a nuestros usuarios con criterios de humanización de la atención y con un enfoque de mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud
OBJETIVO ESPECIFICO: Garantizar a los usuarios del municipio de ibague la atencion humanizada y con altos estandares de calidad en todos los puntos de atencion de la U.S.I.
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Capacitar y evaluar al personal que labora en la institucion para que preste un servicio humanizado y con calidad. | Realizar convenio con el SENA para que se programen capacitaciones para la prestación de un servicio de salud humanizado y con calidad | Comité de calidad y àrea talento humano | Convenio Capacitación perfeccionado | Evidenciar convenio realizado | 1 | 1 | 1 | 1
| Elaborar estrategias y cronograma de capacitaciones para garantizar que los funcionarios realicen gradualmente las capacitaciones programadas | Comité de calidad | Cronograma elaborado | Cronograma validado por calidad | 1 | 1 | 1 | 1
| Evaluar mediante procesos de auditoria al personal que labora en la entidad para evidenciar la prestación de los servicios humanizados y con calidad | Comitè de calidad y talento humano | Realizar evalución al personal para la prestación de servico humanizado y con calidad | Numero de servidores evaluados / total de servidores de la E.S.E. | 100% | 100% | 100% | 100%
Medir la satisfaccion del usuario por medio de la aplicación de una encuesta al 5% de los usuarios atendidos | Garantizar que en forma objetiva se apliquen encuestas de satisfacción al 5% de los usuarios atendidos en cada servicio. | Auditoria concurrente | Conocer el grado de satisfaccion de los usuarios atendidos en la entidad. | total de pacientes satisfechos / total pacientes encuestados | 83% | 87% | 90% | 80%
4

## SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
PROGRAMA: DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL: Generar los recursos necesarios, mejorando la facturación por los servicios prestados de salud, con el fín de lograr el equilibrio financiero de la entidad y gestionar el recaudo de los mismos para cumplir con los compromisos adquiridos
OBJETIVO ESPECIFICO: Buscar el equilibrio financiero de la entidad
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Mejorar el proceso de facturacion y generar procesos permanentes de aclaración y saneamiento de cuentas con todas las EAPB y entes territoriales | Mantener debidamente conciliada y reconocida la cartera con las EAPB y entes territoriales | Auditoria concurrente, técnico Operativo de cartera y contratista asesora de cartera. | Actas de conciliación de cartera debidamente firmadas por las partes | Actas de conciliación firmadas /Actas de conciliación que se deben suscribir de acuerdo a los contratos suscritos * 100 | 50% | 60% | 70% | 80%
| Depurar los estados financieros, mediante el retiro de cartera glosada incobrable definida en las actas de conciliaciòn y liquidaciòn. | Técnico Operativo de cartera y comité de sostenibilidad contable | Realizar los ajustes en el balance general | Actos admistrativos de aprobación | 1 | 1 | 1 | 1
| Lograr un mejoramiento gradual de la gestión de recaudo de la facturación reconocida por venta de servicios | gerencia y área de cartera | incrementar los recaudos sobre total de ingresos reconocidos en cada vigencia por venta de servicios | Valor Recaudado por venta de servicios / Facturacion reconocida por venta de servicios * 100 | 81% | 82% | 84% | 86%
Incrementar ingresos, y realizar control y austeridad en el gasto de acuerdo a la contratacion vigente. | Gestionar el mejoramiento de las condiciones tarifarias en la contratación de prestación de servicios con las EAPB | Gerencia y técnico operativo coordinador de facturación | Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia | No. De Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia / total de contratos suscritos en la vigencia anterior *100 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Mejorar las condiciones logisticas y operacionales posibles para aumentar el recaudo en las actividades de Promoción y Prevención. | Gerencia , técnico operativo coordinador de facturación y coordinadores asistenciales | Establecer e implementar plan operativo que contemple control de metas, capacitacion a los facturadores, ajuste y parametrizacion de lsoftware, estrategias para mejorar la demanda inducida . | numero de acciones realizadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia/ total de acciones programadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia | 1 | 1 | 1 | 1
| Gestionar con el Municipio y el Departamento – Secretarias de Salud, la contratación y ejecución de las actividades y acciones en salud pública. | Gerencia | Gestión para la suscripción de contratos para actividades de salud pùblica | Contratos suscritos | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar seguimiento al plan de austeridad en los gastos de funcionamiento de la entidad | Gerencia, comité de planeación y control interno | Plan de Austeridad elaborado y ejecutado | Plan elaborado y ajustado | 1 | 1 | 1 | 1
| Obtener excedentes operacionales en cada vigencia | Gerencia y comité de planeación | Lograr excedentes operacionales de la ESE en cada vigencia | Resultado operacional de la vigencia / resultado operacional de la vigencia anterior | 2% | 2% | 3% | 5%
8

## DESARROLLO INFORMATICO
PROGRAMA: DE DESARROLLO INFORMATICO
OBJETIVO GENERAL: Generar condiciones para disponer de un proceso sistematizado que integre la información en tiempo real y apoye en forma eficiente y efectiva los requerimientos de información de las àreas asisternciales y administrativas de la entidad.
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar la eficiencia y efectividad en la integralidad del sistema computarizado
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Realizar diagnostico de los software de los que dispone la entidad para evaluar su funcionalidad y proponer acciones de mejora o cambio. | Realizar el diagnostico de los software asistencial y administrativo para evaluar su funcionalidad de acuerdo a la metodología de evaluación de aplicaciones | Area de sistemas | Obtener el diagnóstico de la funcionalidad de los software administrativo y asistenciales de acuerdo a metodologia establecida | Diagnostico elaborado | 50% | 100% | 100% | 100%
| Proponer las acciones de mejora que garantice mayor rendimiento para la integralidad, oportunidad y seguridad de la información o en caso contrario proponer su cambio- | Area de sistemas | Actualizaciones en los mòdulos de los software o cambio de los mismos | Nº de modulos con actualizaciones certificadas / Nº de modulos con solicitud de actualizacion y/o cambio del sistema | 50% | 100% | 100% | 100%
Conectar, Rediseñar y actualizar el esquema actual de la red de telecomunicaciones de la Unidad de Salud de Ibagué, mejorando los equipos, tiempos de acceso, respuesta y control . | Conectar de acuerdo a los estándares del Ministerio de las TIC los servicios prestados por la USI (software administrativo y asistencial) Asegurando que se interconecten de manera efectiva y sin errores de sincronización | Gerencia y área de sistemas | Realizar la conexión de todos los puntos de atencion de la zona urbana. | Nº de puntos de atencion de la zona urbana conectados a la red / Total de puntos de atencion de la zona urbana. | 40% | 60% | 80% | 100%
| Realizar plan de mantenimiento de los equipos que garanticen tiempos de acceso. respuesta y control | Gerencia y área de sistemas | Plan de mantenimiento implementado para el cumplimiernto de las metas de cada vigencia | No de equipos con mantenimiento realizado / Total de equipos en funcionamiento | 40% | 60% | 80% | 100%
4%

## Hoja1
PROGRAMA: DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
OBJETIVO GENERAL: Generar los recursos necesarios, mejorando la facturación por los servicios prestados de salud, con el fín de lograr el equilibrio financiero de la entidad y gestionar el recaudo de los mismos para cumplir con los compromisos adquiridos
OBJETIVO ESPECIFICO: Buscar el equilibrio financiero de la entidad
ESTRATEGIAS | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | PRODUCTO | INDICADORES | METAS | Observaciones
2017
Mejorar el proceso de facturacion y generar procesos permanentes de aclaración y saneamiento de cuentas con todas las EAPB y entes territoriales | Mantener debidamente conciliada y reconocida la cartera con las EAPB y entes territoriales | Auditoria concurrente, técnico Operativo de cartera y contratista asesora de cartera. | Actas de conciliación de cartera debidamente firmadas por las partes | Actas de conciliación firmadas /Actas de conciliación que se deben suscribir de acuerdo a los contratos suscritos * 100 | 50%
| Depurar los estados financieros, mediante el retiro de cartera glosada incobrable definida en las actas de conciliaciòn y liquidaciòn. | Técnico Operativo de cartera y comité de sostenibilidad contable | Realizar los ajustes en el balance general | Actos admistrativos de aprobación | 1
| Lograr un mejoramiento gradual de la gestión de recaudo de la facturación reconocida por venta de servicios | gerencia y área de cartera | incrementar los recaudos sobre total de ingresos reconocidos en cada vigencia por venta de servicios | Valor Recaudado por venta de servicios / Facturacion reconocida por venta de servicios * 100 | 81%
Incrementar ingresos, y realizar control y austeridad en el gasto de acuerdo a la contratacion vigente. | Gestionar el mejoramiento de las condiciones tarifarias en la contratación de prestación de servicios con las EAPB | Gerencia y técnico operativo coordinador de facturación | Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia | No. De Contratos suscritos con mejora en las condiciones tarifarias en cada vigencia / total de contratos suscritos en la vigencia anterior *100 | 100%
| Mejorar las condiciones logisticas y operacionales posibles para aumentar el recaudo en las actividades de Promoción y Prevención. | Gerencia , técnico operativo coordinador de facturación y coordinadores asistenciales | Establecer e implementar plan operativo que contemple control de metas, capacitacion a los facturadores, ajuste y parametrizacion de lsoftware, estrategias para mejorar la demanda inducida . | numero de acciones realizadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia/ total de acciones programadas en el plan operativo elaborado y aprobado por la gerencia | 1
| Gestionar con el Municipio y el Departamento – Secretarias de Salud, la contratación y ejecución de las actividades y acciones en salud pública. | Gerencia | Gestión para la suscripción de contratos para actividades de salud pùblica | Contratos suscritos | 1 | Se gestionó y suscribió el contrato para la ejecuciónde actividades de salud pubñica PIC No.
| Realizar seguimiento al plan de austeridad en los gastos de funcionamiento de la entidad | Gerencia, comité de planeación y control interno | Plan de Austeridad elaborado y ejecutado | Plan elaborado y ajustado | 1
| Obtener excedentes operacionales en cada vigencia | Gerencia y comité de planeación | Lograr excedentes operacionales de la ESE en cada vigencia | Resultado operacional de la vigencia / resultado operacional de la vigencia anterior | 2%